АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28 »  апреля  2018 г.

                                                            №  295а
р.п. Зубова Поляна
«Об утверждении сводного отчета об эффективности реализации муниципальных программ, действовавших в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия в 2017 году»
   В соответствии с пунктом 6.10. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зубово-Полянского муниципального района утвержденного постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2015г. №1946, Администрация Зубово-Полянского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

   1.Утвердить сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ, действовавших в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия в 2017году, согласно Приложению №1.
   2.Разместить постановление на официальном сайте Зубово-Полянского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
   3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела маркетинга, анализа и прогнозов администрации Зубово-Полянского муниципального района РМ Пирогову Е.И.
Глава Зубово-Полянского
муниципального района   
Республики Мордовия                                                                                 С.С.Сурдин
Приложение №1
к постановлению администрации

Зубово-Полянского муниципального 

района Республики Мордовия

от  « 28 »  апреля  2018г. №  295а
Сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ, действовавших в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия в 2017 году
Сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ, действовавших в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия в 2017 году (далее – Сводный отчет) проводится на основании постановления администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2015г. №1946 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зубово-Полянского муниципального района».
Сводный отчет также составлен на основании Отчетов о реализации муниципальных программ Зубово-Полянского муниципального района за 2017 год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.
В 2017 году в Зубово-Полянском муниципальном районе реализовывались следующие муниципальные программы:
1. Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;
2. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
3.Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Зубово-Полянского муниципального района» на период 2016 - 2020 гг.;
4.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зубово – Полянском муниципальном районе» на период 2016 – 2020 гг.;
5.Районная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2020 годы в Зубово-Полянском муниципальном районе;

6.Муниципальная программа «Жилище» Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2015 -2020 годы;

7. Муниципальная программа «Развитие образования в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы»;

8.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2015-2017 годы»;
9.Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2018 годы»;

10.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2017 годы;
11.Целевая программа Зубово-Полянского муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2019 годы»;
12.Программа развития отрасли культуры, направленная на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 2015-2018г.г.; 
13.Программа «Развитие муниципальной службы в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2018 годы)»;
14.Муниципальная программа повышение эффективности управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2018 года;
15.Районная программа в области охраны окружающей среды  и оздоровления экологической ситуации на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2020 гг.
16.Районная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2020 г.г.»;
17.Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2020 годы;

18.Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2018 годы";

19.Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы;

20.Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия" на 2016-2017 годы.
21. Программа оздоровления муниципальных финансов Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия и муниципальных финансов сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района на 2016-2019 годы.

22. Муниципальная программа " Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Зубово-Полянском муниципальном районе " на 2014-2020 годы.
Ответственными исполнителями муниципальных программ являются структурные подразделения администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.
Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Муниципальная программа Зубово – Полянского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 1 февраля 2013 года № 97 (изложена в новой редакции и утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 17 августа 2015 года №1017 и от 22 июля 2016 года №1077).
В  2017 году в рамках программы  во всех категориях хозяйств  было  произведено  11592  тонн зерна в весе после доработки (74 % к уровню прошлого года), 849,3  (без населения) тонн мяса (70,3 % к уровню прошлого года) и  5740,2 (без населения) тонн молока (78 % к уровню прошлого года). Надой на одну фуражную корову составил 3860 кг (91 % к уровню прошлого года). 

Анализ выполнения мероприятий показывает, что из 12 запланированных мероприятий выполнено 11 или 91,7%. В целом реализация программы способствует устойчивому развитию сельского хозяйства Зубово-Полянского муниципального района и осуществляется по 9 подпрограммам. По подпрограмме "Развитие кадрового потенциала" из республиканского бюджета, освоено 97,6 тыс.руб.
Степень реализации основных мероприятий – 91,7%
Оценка эффективности использования средств – 92,4%
Уровень эффективности реализации программы – 65,9% (удовлетворительный уровень эффективности).
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Успешно реализуется на территории сельских поселений программа "Устойчивое развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". В 2017 году в рамках программа с помощью мер государственной поддержки улучшили свои жилищные условия  7  семей специалистов на селе. Строительство домов ведется за счет средств бюджетов всех уровней в размере 70% и не менее 30% собственный, заемных или кредитных средств застройщика. Общая площадь введенного по программе жилья  в 2017 году составила 1214 кв.м.  
Степень реализации основных мероприятий – 71,4
Оценка эффективности использования средств – 71,4
Уровень эффективности реализации программы– 54,1 (удовлетворительный уровень эффективности).

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Зубово-Полянского муниципального района» на период  2016 - 2020 гг.
Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 16 декабря 2015 года № 1820 (изложена в новой редакции и утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 27 марта 2017 года №214, от 27 февраля 2018года № 160).
Программа включает в себя всю характеристику жилищно-коммунального комплекса района и состоит из таких разделов как:
- водоснабжение и водоотведение;
- электроснабжение;
- теплоснабжение; 

- система обращений с отходами.
Основные цели и задачи реализации программы: 1. Реализация Генерального плана Зубово-Полянского муниципального района и других документов территориального планирования; 2. Реализация Стратегии устойчивого развития Зубово-Полянского муниципального района; 3. обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного представления коммунальных услуг потребителям; 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.
На 2017 год в Программе запланировано 14 мероприятий и 14 из них были исполнены полностью или частично. А именно:

- в 2017 году на территории района капитально отремонтировано 7 домов. Общая площадь отремонтированных домов – 4 607,80  кв.м., количество жителей- 243 человек, стоимость ремонта составила 15 664,34 тыс. руб. за счет средств собственников помещений МКД.

- проведена модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения (в п. Леплей, п.Потьма, п.Умет, п.Зубова Поляна, п.Явас, п.Сосновка) на общую сумму 3 200,0 тыс.руб.;

- осуществлена модернизация существующей системы теплоснабжения в п. Зубова Поляна, п.Явас, Леплей и Сосновка на общую сумму 900,0 тыс.руб.;

- произведена модернизация сетей электроснабжения на 4 470,0 тыс. руб. и др.

Ввод в действие жилых домов, с учетом индивидуального строительства за 2017г. составило 10 106,0 кв.м., в том числе индивидуальными застройщиками 9 645,0 кв.м.

Проводится большая работа по благоустройству и улучшению внешнего облика поселений.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2017 году было израсходовано более 3,4 млн.рублей бюджетов всех уровней. 

Степень реализации основных мероприятий – 100,0
Оценка эффективности использования средств – 100,0
Уровень эффективности реализации программы – 100,0 (эффективная).
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зубово – Полянском муниципальном районе» на период 2016 – 2020 гг. ( с изменениями и дополнениями от 27.03.2017 г. № 213, от 15.09.2017г №664, от 31.10.2017г №774, от 22.02.18г № 144)
В рамках Программы в 2017 году в целом произведено:

- замена проводов на перегруженных линиях – 5 036,00 тыс. руб.;

- замена ответвлений к зданиям проводом СИП – 495,0 тыс. руб.;

- замена ламп на энергосберегающие – 1 401,60 тыс. руб.;

- замена насосов глубинных, дренажных и фекальных – 726,25 тыс. руб.;

- модернизация оборудования с применением частотных преобразователей-300,0 тыс.руб.
- модернизация газового оборудования и котельных – 1 530,0 тыс. руб.;

- ремонт и частичная замена участков теплосетей – 56,0 тыс. руб.;

- замена СУЗ – 108,1 тыс. руб.;

- замена электрооборудования – 176,43 тыс. руб.;

- модернизация и реконструкция системы очистки сточных вод – 527,90 тыс. руб.;

- модернизация водопроводной системы – 1 633,35 тыс. руб.; и др.


Всего на реализацию программных мероприятий в 2017 году было израсходовано денежных средств на сумму 12 053,82 тыс.рублей внебюджетных средств. 

Степень реализации основных мероприятий – 100,0

Оценка эффективности использования средств – 100,0
Уровень эффективности реализации программы – 100,0 (эффективная).

Районная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2020 годы в Зубово-Полянском муниципальном районе ( с изменениями и дополнениями от 27.03.2017 г. № 215, от 03.05.2017г. №315, от 27.02.2018г №159)
На 2017 год по программе «Модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2020 годы утвержденной постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района от 08.12.2015г. №1626а предусмотрены следующие мероприятия:

1. Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения в п.Зубова Поляна, п.Явас и в. П.Леплей;

2. Модернизация и реконструкция системы электроснабжения в Зубово-Полянском муниципальном районе;

3. Модернизация сетей водоснабжения в п.Зубова Поляна, Потьма, Явас,  Леплей, Сосновка и Умет;

4. Модернизация и реконструкция системы водоотведения в п.Явас и п.Зубова Поляна;

5. Перевод МКД на индивидуальное отопление и капитальный ремонт МКД.
Всего на реализацию программных мероприятий в 2017 году было предусмотрено  и израсходовано денежных средств на сумму 23 270,0 тыс.рублей. 

Степень реализации основных мероприятий – 100,0
Оценка эффективности использования средств – 100,0
Уровень эффективности реализации программы – 100,0 (эффективная).
Муниципальная программа «Жилище» Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2015 -2020 годы

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы является важнейшим направлением жилищной политики Зубово-Полянского муниципального района.

Программа нацелена на продолжение преобразований в жилищной сфере Зубово-Полянского муниципального района, посредствам оказания бюджетной поддержки молодым семьям  на приобретение (строительство) жилья  за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Основными целями Программы являются комплексное решение вопросов  развития жилищного строительства, формирование рынка доступного жилья, в том числе жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и  экологичности.
За 2017 год реализации программы  улучшали свои жилищные условия 15 молодых семей (1 068 кв.м.), общая сумма социальных выплат составила 8 299,159 тыс. рублей, 1 житель крайнего севера (70 кв.м.), общая сумма социальной выплаты составила 982 291 тыс. рублей, 1 участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльском АС, общая сумма социальной выплаты составила 1 082 753 тыс. рублей и 8 сирот (272.8 кв.м.), общая сумма социальных выплат составила 8 874,264 тыс. рублей. 

Свою очередь на улучшение жилищных условий ждут  195 молодых семей.

Степень реализации основных мероприятий – 100
Оценка эффективности использования средств – 102,1
Уровень эффективности реализации программы – 101,1 (высокоэффективная).
Муниципальная программа «Развитие образования в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы»

Система образования района включает в себя 40 образовательных учреждений (с вечерними и заочными) из них 25 – средних, 11 – основных, 1 – начальная школа-детский сад, 2 – вечерние, 1 – заочная в которых обучаются 4882 человека.
Все учреждения общего образования имеют лицензии на право образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации. Во всех школах в практику работы введены электронные дневники и электронные классные журналы. Все общеобразовательные учреждения обеспечены доступом к сети Интернет и в соответствии с требованиями 

Все общеобразовательные учреждения района переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Одним из приоритетных направлений в системе образования района является укрепление учебно-материальной базы, создание современной инфраструктуры, информационной и здоровьесберегающей среды в школах.

Для поддержки наиболее талантливых и одаренных детей, занимающихся в различных детских объединениях, секциях, кружках и достигших высоких результатов в учебной, исследовательской, творческой, спортивной, общественной деятельности, в районе создан банк данных одаренных детей. Ежегодно учащиеся школ района становятся победителями и призерами республиканских предметных олимпиад, конкурсов (Всероссийский тур Международного форум «Одаренные дети»).

Большая работа проводится по повышению квалификации педагогов.

В Зубово-Полянском муниципальном районе также функционируют 17 дошкольных учреждений и 1 образовательное учреждение «Начальная школа-детский сад», которые посещают 1346 ребенка (51,5%). Кроме того, в районе получили широкое развитие новые формы дошкольного образования. На базе 11 школ функционируют 12 разновозрастных детсадовских групп, которые посещают  137детей в возрасте от 3 до 7 лет, при 10 школах функционируют группы кратковременного пребывания с общим охватом 78 человек. Особое значение для развития системы образования в муниципальном районе имеет фактор доступности дошкольного образования для различных слоев населения. Доступность и стабильно высокое качество дошкольных услуг позволяет формировать у детей равные стартовые возможности при поступлении в начальную школу.

Все учреждения дошкольного и дополнительного образования района имеют лицензии на ведение образовательной деятельности.

Программы дополнительного образования детей в Зубово-Полянском муниципальном районе реализуется в двух учреждениях дополнительного образования: МБОУ ДОД «Центр детского творчества», МБОУ ДОД «Детская – юношеская спортивная школа». Численность учащихся в системе дополнительного образования района составляет 2288 человека. Так же в районе ведут свою деятельность педагогический колледж и аграрный техникум.
Кадровый потенциал общеобразовательных учреждений района представлен 868 педагогическими работниками, 546 учителями. За последний годы прослеживается приток молодых педагогов в  школы района, а именно за 2017 год прибыло 18молодых педагогов. 412 (75%) учителей общеобразовательных учреждений имеют высшее образование, 369 (68%) педагогов имеют квалификационную категорию, в т.ч. высшую-110 человек (20%); первую – 363 человек (66%).

Главное, что было сделано в 2017 году – это проведение качественных ремонтных работ в образовательных учреждениях:

- завершен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Озерная СОШ»;

- по программе «Доступная среда» произведена реконструкция в МБДОУ «Зубово – Полянский детский сад №3 «Ручеек»;

- производились плановые ремонтные работы в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях района.

Работа педколлективов всех образовательных учреждений района в 2017 году была направлена на улучшения преподавания учебных предметов, воспитательной работы во время учебных занятий и во внеурочное время.

Хороших результатов достигли в районных, республиканских и во всероссийских олимпиадах. 1 учащийся нашего района стал победителем и 9 человек призерами в Республиканских олимпиадах.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2017 году было предусмотрено – 6 498,5 тыс. руб. и реализовано 6 498,5 тыс.рублей.

Степень реализации основных мероприятий–100
Оценка эффективности использования средств – 100
Уровень эффективности реализации программы–99  (эффективная).
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2015-2017 годы»
Основной целью программы является создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-танспортных происшествий (далее по тексту ДТП) и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан. 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач;

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, в особенности на особо опасных участках дорог;

- совершенствование информационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;

- повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, в том числе при необходимости проведения аварийно-спасательных работ;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- подготовка преподавателей для проведения занятий по профилактике БДД в СОШ;

- повышение качества подготовки водителей автотранспортных средств.

За 2017 год в районе произошло 81 ДТП, в которых погибло 13 человек. Количество погибших в ДТП детей равно 0. Количество детей, пострадавших в результате ДТП - 7 человек.
Финансирование мероприятий по программе на 2017 год не предусмотрено.
         Степень реализации основных мероприятий - 100

Оценка эффективности использования средств – -
Уровень эффективности реализации программы – 171,8 (высокоэффективная).

Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2018 годы»

Все муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района в сфере противодействия коррупции приведены в соответствие с федеральным законодательством.

 Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов и их проектов в администрации Зубово-Полянского муниципального района осуществляется в соответствии с Правилами и Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными Решением Совета депутатов Зубово-Полянского муниципального района от 22.12.2010г. №1 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Проекты решений и принятые органами местного самоуправления муниципальные правовые акты  направляются для проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру района.  
 В районе постоянно проводится работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы и принимаются меры по предотвращению  и урегулированию конфликта интересов.  Фактов несоблюдения муниципальными служащими, а также лицами, замещающими муниципальные должности, установленных в целях противодействия коррупции обязанностей, запретов, ограничений и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов не имеется.

В помещениях органов местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Зубово-Полянского муниципального района размещены информационные  стенды, отражающие актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции. 

Также в 2017 году проведен анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых служащими; 306 проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза; 10 служащих прошли обучение по антикоррупционной тематике. 

В целом, мероприятия, запланированные данной программой, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий – 100
Оценка эффективности использования средств – -
Уровень эффективности реализации программы – 96,5 (эффективная).

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2017 годы
В 2017 г. в районе всего зарегистрировано 379 преступлений. Из них 37 преступлений, совершенных на бытовой почве, 69 преступлений совершено на улицах и в общественных местах 88, в состоянии алкогольного опьянения 110 преступлений.
В рамках программы проведены совместные с правоохранительными органами профилактические рейды на территории района, проведены классные часы в образовательных учреждениях района, беседы с раннее осужденными гражданами с целью профилактики правонарушений и преступлений, анкетирование граждан с целью выявления потребления наркотических веществ, установка систем видео наблюдения на территории района.  
Финансирование мероприятий по программе на 2017 год не предусмотрено.
Степень реализации основных мероприятий – 83,3
Оценка эффективности использования средств – -
Уровень эффективности реализации программы – 68,1 (удовлетворительный уровень эффективности).
Целевая программа Зубово-Полянского муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2019 годы»

Целевая программа Зубово-Полянского муниципального района  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко​тиками и их незаконному обороту» на 2015-2019 годы  стала основой для межведомственного взаимодействия в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Зубово-Полянском муниципальном районе. В целях  реализации мероприятий программы ее исполнителями осуществляется мониторинг распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков; ведется активная профилактическая работа по предотвращению опасного и несущего потери для общества распространения наркомании; повышается эффективность деятельности учреждений, решающих проблемы наркомании и наркопреступности. 

Несмотря на проводимую всеми заинтересованными учреждениями работу в сфере профилактики и борьбы с наркоманией факты незаконного оборота наркотиков имеют место. 

За период реализации целевой программы Зубово-Полянского муниципального района  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко​тиками и их незаконному обороту» на 2015-2019 годы за 2017 г. было выявлено 40 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, за аналогичный период прошлого года 37 преступлений. 
Финансирование мероприятий по программе на 2017 год не предусмотрено.
Степень реализации основных мероприятий – 100
Оценка эффективности использования средств – -
Уровень эффективности реализации программы – 75 (удовлетворительный уровень эффективности).
Программа развития отрасли культуры, направленная на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 2015-2018 г.г.

В рамках реализации Программы развития отрасли культуры, направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района  в 2017 году культурно - досуговыми учреждениями района проведено 3817 массовых мероприятий, посетило мероприятия 254824 человек. 
   В 2017 году   РДК, СДК, Краеведческий музей и школы дополнительного образования приняли участие во Всероссийских  и Республиканских смотрах – конкурсах, выставках:
- в XXІ Республиканском фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия» - ноябрь;  

- выставка изобразительного и  декоративно прикладного творчества «Мастерство земли мордовской» в рамках республиканского фестиваля «Шумбрат, Мордовия!» - Кисткин Виктор Андреевич -  Звание «Мастер года»;

- в Республиканском конкурсе патриотической песни  «Афганское эхо» - Яшунин  Алексей Викторович, Фатеев Михаил Юрьевич -Дипломы за участие;

- в Республиканском фестивале народного творчества  «Играй, Гармонь!» - Диплом І степени  получили Лауреаты  фестиваля -  ансамбль  РДК «Добрые молодцы»;
 -  во   Всероссийском фестивале – конкурсе мордовской  (мокшанской, эрзянской) эстрадной песни «Од вий» - дует Е. Лантратовой и И. Бегеева -  Диплом «За участие»;

- в Республиканском фестивале  художественного творчества инвалидов

«Вместе мы сможем больше»;

-  во Всероссийском фестивале-конкурсе детского творчества «ПластилиНовая ВОРОНА» 2016 г. – Голова Татьяна  - Диплом «За оригинальность номера»;

- Хор ветеранов войны и труда «Надежда» в 2017 году принял участие в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля - Март – Диплом ІІІ место;

- в республиканском фестивале русской народной песни «Околица» 24 мая - Диплом «За участие»;
- в первом Республиканском фестивале сельских фольклорных коллективов Республики Мордовия «Поёт село родное» -  август - Ансамбль гармонистов РДК «Добрые молодцы» - Диплом за участие.

       Ежегодно детский хор «Росинка» под руководством педагога дополнительного образования, Залуженного работника культуры Республики Мордовия Минкиной Юлии Евгеньевны принимает участие в Республиканском фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!».
        Традиционно, с  целью выявления талантов и возможности сельских участников художественной самодеятельности выступить на республиканской сцене в РДК   проводятся районные смотры- конкурсы художественной самодеятельности:

В 2017 году проводились:

- районный смотр-конкурс патриотической песни «Песни опаленные войной» -февраль;

- районный смотр танцевальных коллективов «Танцевальная мозаика»- апрель;

 были охвачены все слои населения, приняли участие 16 танцевальных  коллективов.

- районный конкурс эстрадной песни «Шлягер» - апрель;

- районный конкурс народной песни «Живи народная душа» -май;

- районный смотр  народного творчества «Играй гармонь! Звени частушка!»- июнь.

Традиционными стали выезды ансамбля «Поляне» РДК с благотворительными концертами в дома инвалидов и престарелых в с. Тархан – Потьма, п. Потьма, с. Ширингуши.  Для детей  ежегодно проводятся благотворительные новогодние  сказочные представления в доме инвалидов п. Потьма, Реабилитационном центре  с. Ясная Поляна, школе - интернате с.  Ширингуши. 

Всего на реализацию программных мероприятий в 2016 году было предусмотрено – 3 153,7 тыс. руб. и реализовано 3 153,7 тыс.рублей.

Степень реализации основных мероприятий – 100,0

Оценка эффективности использования средств – 100,0
Уровень эффективности реализации программы – 99,5 (эффективная).
Программа «Развитие муниципальной службы в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2018 годы)»
Подготовка кадров для администрации Зубово-Полянского муниципального района является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения. В связи, с чем администрация района разработала программу  «Развитие муниципальной службы в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2018 годы)» и утвердила Постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района от 18.11.2015 года №1485.
С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести кадров в администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия используются современные кадровые технологии, осуществляется постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизируются процессы обновления и ротации кадров, внедряется система перспективного резерва. Ведется реестр муниципальных служащих, который постоянно актуализируется.
По состоянию на 1 января 2018 года в Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия должности муниципальной службы замещают 162 человека, из них 59 человек в администрации Зубово-Полянского муниципального района.

Из общего числа муниципальных служащих высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» имеют 7 человек.

В 2017 году 32 муниципальных служащих прошли повышение квалификации. 

Кадровый резерв на должности муниципальной службы сформирован в количестве 130 человек. Основные мероприятия районной программы выполнены полностью.

Степень реализации основных мероприятий  –  100
Оценка эффективности использования средств – 107,1
Уровень эффективности реализации программы – 139,3 (высокоэффективная).
Муниципальная программа повышение эффективности управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2018 года
Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2018 года утверждена Постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района от 18.04.2016г. № 526.
Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

Настоящая Программа подготовлена в целях реализации единой бюджетной политики, необходимой для устойчивого развития экономики Зубово-Полянского муниципального района и функционирования бюджетной системы.
Программа направлена на регулирование бюджетной, межбюджетной и долговой сферы, основным потребителем услуг которой выступает Администрация Зубово-Полянского муниципального района. Финансовое управление Администрации Зубово-Полянского муниципального района осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Зубово-Полянского муниципального района на реализацию возложенных на него функций:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

9) формирует и утверждает муниципальные задания;

10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;

12) отвечает соответственно муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств.

Устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых ролей в модернизации экономики района, создании условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата. Процесс реформирования системы управления муниципальными финансами Зубово-Полянского муниципального района осуществлялся в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях совершенствования системы управления муниципальными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на конечный результат.
На реализацию программных мероприятий в 2017 году  из районного бюджета было предусмотрено 5951 тыс. руб., фактическое освоение составило 5 951 тыс. руб., т.е. исполнение 100% 

Степень реализации основных мероприятий  – 100,0

Оценка эффективности использования средств – 100,0
Уровень эффективности реализации программы – 100,0 (эффективная).
Районная программа в области охраны окружающей среды  и оздоровления экологической ситуации на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2020 гг.

В рамках реализации программы предусмотрены следующие мероприятия:

- ежегодное увеличение экологических мероприятий, направленных на улучшение экологического воспитания и просвещения населения, повышение экологической культуры;

- проведение экологических субботников;

- организация работ по заключению договоров на сбор и вывоз ТКО;

-организация отдельного сбора ТКО;

Всего на реализацию программных мероприятий в 2017 году было предусмотрено  и израсходовано денежных средств на сумму 150,0 тыс. рублей. 

Степень реализации основных мероприятий  – 100,0

Оценка эффективности использования средств – 100,0
Уровень эффективности реализации программы – 100,0 (эффективная).
Районная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2020г.г.»
Программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является объем проведенного капитального ремонта многоквартирных домов.

В результате реализации Программы в 2017 году отремонтировано 4 607,8 кв. метров общей площади многоквартирных домов на общую сумму 15 644,3 тыс. рублей.
При определении эффективности реализуемых мер используются такие индикаторы как: 

- общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в кв.м.;

- количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых произведен капитальный ремонт;

- доля многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, в %;

- обеспечение дополнительного количества рабочих мест работникам строительных специальностей.
Степень реализации основных мероприятий – 100,0

Оценка эффективности использования средств – 100,0
Уровень эффективности реализации программы – 100  (эффективная).
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2020 годы 

( с изменениями и дополнениями от 31.03.2017 г. № 238)
Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства  в  Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2020 годы утверждена постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального  района от 28 декабря 2015г. №1943 (с изменениями и дополнениями от 31 марта 2017г. №238). Основные задачи настоящей Программы направлены на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

На 01.01.2018 г. на территории Зубово – Полянского муниципального района осуществляют деятельность 770 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В 2017 году были проведены следующие мероприятия:

- Представители от района принимали участие в семинаре о развитии малого бизнеса в условиях кризиса (г. Темников»), в семинаре «МСП Бизнес-навигатор поддержка малого и среднего предпринимательства» ( г. Саранск), в семинаре  в формате ВКС посвященном особенностям участия в закупках товаров, работ и услуг субъектов МСП;
- Организовано и проведено мероприятие "День предпринимателя"и "День работников торговли";

- Администрацией района ведется работа по созданию баз данных и каталогов по разным аспектам ведения бизнеса, электронного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства района, проведение оперативного мониторинга цен, а так же организация ярмарочной торговли в целях реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными организациями, КФХ и ЛПХ;
- В 10 магазинах розничной торговли были установлены pos- терминалы по обслуживанию потребителей с применением банковских карт.

На финансирование программы 2017 году заложено 8 016,0 тыс. рублей, использовано 8 016,0 тыс. руб. 

Степень реализации основных мероприятий – 100,0

Оценка эффективности использования средств – 100,0

Уровень эффективности реализации программы – 92 (эффективная).
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
В рамках данной программы выполнено 11 мероприятий из 11 или 100 %. Проводимые мероприятия были направлены на создание условий для социальной адаптации и самореализации молодежи и системы патриотического, военного, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях муниципального района, а также на развитие целостной системы патриотического воспитания граждан проживающих на территории района.
В 2017 году значимыми мероприятиями программы стали: районный смотр-конкурс военно - патриотической песни "Песни, опаленные войной", Патриотическая акция «Я помню, я горжусь» /Георгиевская ленточка/,Торжественные проводы в армию "Веселей ребята, Вы теперь солдаты",  Вечер-встреча с ветераном вооруженных сил С.Г. Тюркиным, "Пасхальный фестиваль -2017", Исторический вечер "память о подвигах священна" -о жизни деятельности М.П. Девятаева, "Село мое родное" - праздник малого села. Жуковка, "Зажинки" - праздник первого снопа и День села Мордовский Пимбур, "Мастерство земли мордовский" - выставка декоративно-прикладного творчества в рамках Республиканского фестиваля "Шумбрат, Мордовия!"
На финансирование программы 2017 году заложено 64,4 тыс. рублей, использовано 64,4 тыс. руб. 
Степень реализации основных мероприятий – 100,0

Оценка эффективности использования средств – 100,0

Уровень эффективности реализации программы – 93,1 (эффективная).
Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы  ( с изменениями и дополнениями от 05.09.2017 г. №11 )

Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы принята решением Совета депутатов Зубово-Полянского муниципального района №6 от 29.12.2015 года. Целью программы является повышение благосостояния жителей Зубово-Полянского муниципального района, обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития, проведение активной инновационной и инвестиционной политики, увеличение доходов бюджета и рациональной их расходования. 

Экономика района сочетает развитые агропромышленный и промышленный секторы. В структуре материального производства роль промышленного сектора значительно превышает значение агропромышленного комплекса.
По данным официальной статистики промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 3 142,7 млн. рублей. Наибольший объем промышленного производства среди промышленных предприятий района занимает ОАО «Плайтерра». В 2017 году данным предприятием отгружено продукции на сумму свыше 2 909,9 млн. рублей. Предприятие расширяет ассортимент выпускаемой продукции и экспортирует продукцию в 13 зарубежных стран (Италия, Германия, Нидерланды, США, Эстония, Польша, Великобритания, Латвия, Греция, Румыния, Словения, Дания, Панама). Второе крупное предприятие в районе - ОАО «Радиодеталь», которое производит электро - и радиоэлементы и электровакуумные приборы. Объём отгрузки за 2017 год составил 123,4 млн. рублей.
Сельскохозяйственное производство занимает важное место в экономике района, которое включает в себя 5 сельхозпредприятия, 17 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7 подсобных хозяйств, 4 снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов и 3796 личных подсобных хозяйства граждан, содержащих скот. Агропромышленный сектор специализируется на производстве зерна, мяса и молока. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2017 г. составила 1 095,7 млн. руб. 
Инженерная инфраструктура района достаточно развита и представлена системой водоснабжения, газификации, электрификации и сетью автомобильных дорог.

Из 56 мероприятий программы, предусмотренных к выполнению в 2017 году, выполнены  все 56 мероприятий
Степень реализации мероприятий программы составил – 100,0.

Оценка эффективности использования средств – 100
Уровень эффективности муниципальной программы составил – 94,1 (эффективная).
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия" на 2016-2017 годы»
В рамках реализации  программы проведены совместные с правоохранительными органами таким мероприятия как: 
1) информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС через средства массовой информации; 
2) опубликование материалов в районной газете по вопросам усиления бдительности населения и содействию правоохранительным органам по охране общественного порядка, проведены комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов;
 3) размещение памяток по антитеррористической тематике на информационных стендах администраций Зубово-Полянского муниципального района.
Степень реализации мероприятий программы составил - 100,0
Оценка эффективности использования средств – -
Уровень эффективности муниципальной программы составил – 100,0 (эффективная).
Программа оздоровления муниципальных финансов Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия и муниципальных финансов сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района на 2016-2019 годы
( с изменениями № 119-р от 13.06.2017 г.)
В рамках реализации программы предусмотрены мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия, мероприятия по улучшению делового климата и совершенствованию администрирования доходных источников, мероприятия по оптимизации расходов бюджета Зубово-Полянского муниципального района, меры по сокращению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Зубово-Полянского муниципального района, меры по сокращению муниципального долга, повышение эффективности бюджетного процесса.

Степень реализации мероприятий программы составил - 100,0

Оценка эффективности использования средств – -
Уровень эффективности муниципальной программы составил – 63,3 (удовлетворительный уровень эффективности).
Муниципальная программа " Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Зубово-Полянском муниципальном районе " на 2014-2020 годы

Программа направлена на упрочнение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности- осознания принадлежности к многонациональному  народу  Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Зубово-Полянского муниципального района ; гармонизацию  межэтнических и межконфессиональных отношений на основе сохранения  и развития  этнокультурного  и языкового многообразия народов, населяющих  Зубово-Полянский муниципальный район; обеспечение равенства прав и свобод человека  и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.
Степень реализации мероприятий программы составил - 100,0

Оценка эффективности использования средств – -
Уровень эффективности муниципальной программы составил – 83,3 (эффективная).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2017 год
	№

п/п
	Наименование программы
	Степень реализации основных мероприятий, %
	Оценка эффективности использования средств, %
	Степень достижения целевого значений, %
	Уровень эффективности реализации программы

	1.
	Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района развития  сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
	91,7
	92,4
	78,7
	65,9-удовлетворительный уровень эффективности

	2.
	Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
	71,4
	71,4
	100
	54,1- удовлетворительный уровень эффективности

	3.
	Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Зубово-Полянского муниципального района» на период 2016 - 2020 гг.
	100,0
	100,0
	100
	100- эффективная

	4.
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зубово – Полянском муниципальном районе» на период 2016 – 2020 гг.
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0- эффективная

	5.
	Районная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2020 годы в Зубово-Полянском муниципальном районе
	100,0
	100,0
	100
	100-эффективная

	6.
	Муниципальная программа «Жилище» Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2015 -20120 годы
	100,0
	102,1
	98,8
	101,1- высокоэффективная

	7.
	Муниципальная программа «Развитие образования в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы»
	100,0
	100,0
	95,5
	99,0- эффективная

	8.
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2015-2017 годы»
	100,0
	-
	172,2
	171,8- высокоэффективная

	9.
	Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2018 годы»
	100,0
	-
	95,6
	96,5-эффективная

	10.
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2017 годы
	83,3
	-
	77,3
	68,1- удовлетворительный уровень эффективности

	11.
	Целевая программа Зубово-Полянского муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2019 годы»
	100,0
	-
	75,0
	75,0- удовлетворительный уровень эффективности

	12.
	Программа развития отрасли культуры, направленная на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 2015-2018г.г.
	100,0
	100,0
	97,4
	99,5- эффективная

	13.
	Программа «Развитие муниципальной службы в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2018 годы)»
	100,0
	107,1
	184,3
	139,3- высокоэффективная

	14.
	Муниципальная программа повышение эффективности управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2018 года
	100,0
	100
	100,0
	100,0- эффективная

	15.
	Программа «В области охраны окружающей среды и оздоровления экологической ситуации на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2018гг
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0-эффективная

	16.
	Районная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2020 г.г.»
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0- эффективная

	17
	Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2020 годы
	100,0
	100,0
	100,3
	92-эффективная

	18
	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
	100,0
	100,0
	97,5
	93,1- эффективная

	19
	Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы
	100,0
	-
	119,3
	94,1-
эффективная

	20
	Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия" на 2016-2017 годы».
	100,0
	-
	100,0
	100,0 - эффективная

	21
	Программа оздоровления муниципальных финансов Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия и муниципальных финансов сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района на 2016-2019 годы
	100
	-
	55,6
	63,3-

удовлетворительный уровень эффективности



	22
	Муниципальная программа " Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Зубово-Полянском муниципальном районе " на 2014-2020 годы
	100
	-
	96,0
	83,3-

эффективная


Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год: 

из 22 муниципальных программ 3 программы имеют высокий уровень эффективности реализации программы (14 %), 14 программ имеют эффективный уровень эффективности реализации программы (64 %), 5 программ имеют удовлетворительный уровень эффективности реализации программы (22 %).






