АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» сентября 2018 г.                                     № 601

р.п. Зубова Поляна

«об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Зубово-Полянского муниципального района на 2018 – 2020 годы»

Во исполнении Федерального закона от 02.04.2014 года № 44- ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Республики Мордовия от 29.06.2015 года  № 53-З «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республике Мордовия», Администрация Зубово-Полянского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (Дорожная карта) по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Зубово-Полянского муниципального района на 2018-2020 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Зубово-Полянского муниципального района А.Н. Нечаева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Зубово-Полянского

муниципального района

Республики Мордовия                                                              С.С. Сурдин

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации

Зубово-Полянского муниципального района

От 19.09.2018 года  № 601

План мероприятий

(«дорожная карта») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин

на территории Зубово-Полянского муниципального района на 2018 – 2020 годы

1. Общие положения

Настоящий план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Зубово-Полянского  муниципального района (далее – план мероприятий («дорожной карты») разработан во исполнение Федерального закона от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Республики Мордовия от 29 июня 2015 г. № 53-3 «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Мордовия».

Важнейшим условием эффективной деятельности органов внутренних дел (полиции) является содействие граждан в охране общественного порядка и их активное участие в оказании помощи правоохранительным органам.

На современном этапе МВД России особое внимание уделяется совместной работе органов внутренних дел с общественными объединениями граждан правоохранительной направленности. Среди разнообразных форм коллективного участия граждан в охране общественного порядка, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, наибольшее распространение в настоящее время получило участие граждан в деятельности народных дружин. Эта форма участия граждан в охране общественного порядка положительно зарекомендовала себя еще во времена СССР. Спектр деятельности народных дружин весьма широк: от патрулирования улиц и общественных мест в городах и населенных пунктах и  обеспечения охраны общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий до участия в совместных с органами внутренних дел (полицией) профилактических операциях.

Реализуя полномочия в рамках Федерального закона от 02 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», необходимо объединить все общественные интересы для решения главной задачи – создание необходимых условий для общественных объединений, желающих оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) в поддержании правопорядка. Действия, которые выполняются в Республике Мордовия в данном направлении, должны найти дальнейшее развитие, в первую очередь посредством активного привлечения к этой работе молодежи, студенчества, иных граждан, которые по своим деловым и моральным качествам способны оказать содействие укреплению правопорядка.

2. Цели, задачи, сроки реализации мероприятий плана («дорожной карты»)

Основной целью плана («дорожной карты») является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления во взаимодействии с территориальным органом МВД России на районном уровне (ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району) по привлечению граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин и по созданию условий для их деятельности, а также повышение уровня общественной безопасности и эффективности борьбы с правонарушениями и преступлениями на территории Зубово-Полянского муниципального района.

Для достижения целей плана («дорожной карты») необходимо выполнение следующих задач:

- осуществление комплекса организационных мероприятий, направленных на осуществление взаимодействия с общественностью с целью профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений;

- подготовка комплексных предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и привлечению граждан к охране общественного порядка в составе народных дружин на основе детального анализа положения дел в сфере участия граждан в охране общественного порядка и выявления существующих проблем в данной сфере;

- содействие взаимодействию народных дружин с правоохранительными органами;

- выделение средств на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставление народным дружинам помещений, технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности;

- меры по повышению числа народных дружин и численности их членов, улучшение результатов их работы;

- мероприятия по пропаганде деятельности народных дружин в средствах массовой информации;

- другие необходимые мероприятия.

Сроки реализации: 2018 – 2020 годы.

3. Целевые индикаторы и показатели плана («дорожной карты») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Зубово-Полянского муниципального района

на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Плановые показатели достижения целей | Текущее значение | Плановый показатель на 2018 г. | Плановый показатель на 2019 г. | Целевой показатель на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество народных дружин | 22 | 22 | 23 | 25 |
| 2. | Количество народных дружинников | 110 | 110 | 116 | 127 |

4. Ожидаемые результаты реализации плана («дорожной карты»)

Реализация плана мероприятий плана («дорожной карты») обеспечит:

- широкое привлечение граждан к участию в работе народных дружин;

- оздоровление оперативной обстановки на территории Зубово-Полянского муниципального района;

- повышения эффективности борьбы с преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, проявлениями терроризма и экстремизма;

- улучшение качества проводимой профилактической работы;

- увеличение степени информированности населения по вопросам профилактики правонарушений.

Выполнение мероприятий плана («дорожной карты») позволит во взаимодействии со всеми правоохранительными органами Зубово-Полянского муниципального района (городского округа, городского поселения) и создать условия для:

- продолжения проведения комплекса мероприятий по предупреждению террористических актов;

- повышения качества антитеррористической защищенности объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения, расположенных на территории Зубово-Полянского муниципального района;

- обеспечения экономической безопасности и противодействия преступности экономической направленности;

- повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, розыска преступников;

- совершенствования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.

5. Основные мероприятия плана («дорожной карты») по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка в составе народных дружин на территории Зубово-Полянского муниципального района на 2018 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организация мониторинга и анализа состояния правопорядка и общественной безопасности | Ежегодно | Сокращение правонарушений и преступлений на территории Зубово-Полянского муниципального района | Администрация Зубово-Полянского муниципального района |
|  | Разработка и принятие нормативных правовых актов представительными органами соответствующих муниципальных образований, устанавливающих границы территорий, на которых могут быть созданы народные дружины | III квартал 2018 года | Сокращение правонарушений и преступлений на территории Зубово-Полянского муниципального района | Совет депутатов Зубово-Полянского муниципального района |
|  | Создание коллегиального совещательного органа, обеспечивающего взаимодействие и координацию деятельности народных дружин (штаб народных дружин) | II квартал 2018 года | Анализ деятельности народных дружин, поиск путей решения проблем по взаимодействию при осуществлении мероприятий по охране общественного порядка | Администрация Зубово-Полянского муниципального района |
|  | Привлечение граждан к деятельности в народных дружинах на добровольной безвозмездной основе, которые по своим деловым и моральным качествам способны оказать помощь в укреплении правопорядка | В течение срока реализации мероприятий плана («дорожной карты») | Сокращение правонарушений и преступлений на территории Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав | Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав (по согласованию) |
|  | Рассмотрение на совещаниях с предпринимателями и руководителями предприятий вопросов о возможности создания народных дружин на базе крупных предприятий и организаций, действующих на территории соответствующего муниципального образования | Ежегодно (IV квартал) | Создание новых народных дружин на базе крупных предприятий и организаций | Администрация Зубово-Полянского муниципального района |
|  | Проведение работы в учреждениях высшего и среднего специального образования, на предприятиях, в организациях по привлечению инициативных граждан и молодежи в общественные формирования правоохранительной направленности | 1 раз в полугодие | Формирование новых народных дружин | Администрация Зубово-Полянского муниципального района |
|  | Организация проведения семинаров, круглых столов и встреч на предприятиях, в организациях и учреждениях образования по разъяснению норм федерального и регионального законодательства, регламентирующих деятельность народных дружин | 1 раз в полугодие | Правовое воспитание населения и привлечение активных и неравнодушных граждан к охране общественного порядка | Администрация Зубово-Полянского муниципального района |
|  | Организация работы по распространению листовок, плакатов (наглядной агитации), рекламирующих деятельность народных дружин, а также по размещению информации на рекламных баннерах | Ежеквартально | Повышение популяризации деятельности народных дружин и привлечения большего числа граждан к участию в охране общественного порядка в составе общественных объединений правоохранительной направленности | Администрация Зубово-Полянского муниципального района |
|  | Заключение соглашения о взаимодействии Администрации Зубово-Полянского муниципального района с ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району, Мордовской региональной общественной организацией «Отряд правопорядка» и народной дружиной | август 2018 года | Укрепление взаимодействия заинтересованных лиц при вовлечении граждан в охрану общественного порядка в составе народных дружин | Администрация Зубово-Полянского муниципального района, ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району |
|  | Установление нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления на территории соответствующих муниципальных образований дополнительных льгот и компенсаций, гарантий правовой и социальной защиты для народных дружинников: –освобождение от уплаты (или льгота по уплате) земельного налога; –освобождение от уплаты (или льгота по уплате) налога на имущество физических лиц | сентябрь 2018 года | Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка в составе народных дружин | Советы депутатов сельских поселений (по согласованию) |
|  | Организация работы администрации Зубово-Полянского муниципального района по оказанию методической помощи при установлении в поселениях, входящих в его состав, льгот и компенсаций, гарантий правовой и социальной защиты для народных дружинников | сентябрь 2018 года | Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка в составе народных дружин | Администрация Зубово-Полянского муниципального района |
|  | Создание механизма внеочередного обеспечения детей народных дружинников, состоящих в народных дружинах не менее одного года, местами в дошкольных образовательных организациях | ноябрь 2018 года | Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка в составе народных дружин | Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав (по согласованию) |
|  | Создание условий для льготного оздоровительного отдыха (внедрение льготного посещения спортивных комплексов и иных объектов спорта), в том числе членам семей народных дружинников | IV квартал 2018 года | Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка в составе народных дружин | Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав (по согласованию) |
|  | Внесение изменений в соответствующие нормативные акты, регулирующие установление тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной сферы с целью предоставления социальных абонементов членам народных дружин, участвующим в охране общественного порядка | IV квартал 2018 года | Предоставление членам народных дружин социальных абонементов на посещение всех муниципальных физкультурно-спортивных учреждений | Совет депутатов Зубово-Полянского муниципального района и Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав (по согласованию) |
|  | Осуществление охраны общественного порядка при проведении массовых и спортивных мероприятий (9 мая, 4 июня, 22 июня, день города, день района и др.) с привлечением членов народных дружин | Согласно календарному плану | Недопущение правонарушений и преступлений при проведении публичных и массовых мероприятий | Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав (по согласованию), ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району |
|  | Осуществление охраны общественного порядка с привлечением членов народных дружин на период проведения футбольных матчей | Согласно календарному плану | Недопущение правонарушений и преступлений при проведении публичных и массовых мероприятий | Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав (по согласованию) ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району |
|  | Согласование планов работы народных дружин в сфере охраны общественного порядка на территории Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав | Ежеквартально | Предупреждение преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, обеспечение охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий | Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав (по согласованию) ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району |
|  | Организация проведения учебных занятий по профессиональной подготовке народных дружин | Ежеквартально | Знакомство народных дружинников с нормативными документами, повышение профессионального уровня | Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав (по согласованию) ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району |
|  | Организация учебных занятий по физической подготовке народных дружин | Еженедельно | Укрепление физического здоровья | Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав, (по согласованию) ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району |
|  | Методическое обеспечение деятельности народных дружин | Ежегодно | Создание памяток для народных дружин, проведение информационно-методических сборов и совещаний | Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав, (по согласованию) ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району |
|  | Создание на официальных сайтах администраций соответствующих муниципальных образований разделов о народных дружинах для освещения их деятельности с поддержанием разделов в актуальном состоянии | август 2018 года актуализация – ежеквартально | Информирование и пропаганда деятельности народных дружин | Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав (по согласованию) |
|  | Осуществление информирования населения в печатных средствах массовой информации о результатах деятельности и положительном опыте работы народных дружин на территории соответствующего муниципального образования | Ежеквартально | Обеспечение общественного признания и распространения положительного опыта деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав (по согласованию) |
|  | Освещение в печатных средствах массовой информации проблематики состояния правопорядка и общественной безопасности | Ежеквартально | Информирование населения о состоянии преступности на территории города | Администрация Зубово-Полянского муниципального района и поселений, входящих в его состав (по согласованию) |
|  | Проведение заседаний штаба народных дружин | Согласно календарному плану | Анализ деятельности народных дружин, пути решения проблем по взаимодействию и охране общественного порядка | Администрация Зубово-Полянского муниципального района, штаб народных дружин |
|  | Изучение передового опыта деятельности народных дружин Республики Мордовия | Ежегодно | Внедрение в работу народных дружин эффективных методов работы | Администрация Зубово-Полянского муниципального района, штаб народных дружин |
|  | Подведение итогов работы народных дружин и постановка задач на следующий год | IV квартал ежегодно | Поощрение отличившихся дружинников | Администрация Зубово-Полянского муниципального района, штаб народных дружин |
|  | Внесение изменений в постановления администраций соответствующих муниципальных образований о создании штабов народных дружин в части корректировки персонального состава штабов народных дружин | 1 раз в полугодие | Обеспечение деятельности действующих штабов народных дружин | Администрация Зубово-Полянского муниципального района, штаб народных дружин |