АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» августа 2019 г.                                         №_577____

р.п. Зубова Поляна

об утверждении программы развития отрасли культуры, направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на              2019-2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Республики Мордовия от  23.12.2013 г. № 579 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия "Развитие культуры и туризма», от 04.03.2019 г. №108 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в Республике Мордовия на поддержку отрасли культуры», Администрация Зубово-Полянского  муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить Программу развития отрасли культуры, направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2024 гг. (приложение №1).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр культуры» Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия:

обеспечить реализацию мероприятий Программы в установленные сроки;

осуществлять методическое сопровождение и мониторинг реализации Программы;

обеспечить достижение целевых показателей и индикаторов, определенных Программой;

представлять в сроки, установленные Министерством культуры Республики Мордовия, информацию (отчеты) о ходе выполнения плана мероприятий.

3. Финансовому Управлению Администрации Зубово-Полянского муниципального района обеспечить финансирование мероприятий Программы, направленных на достижение целевых показателей и индикаторов.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации от16.06.2016 г. №844 «Об утверждении Программы мероприятий, направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия (2015-2018 годы)».

5. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Зубово - Полянского муниципального района – А.Н. Нечаева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия                                                                     С.С. Сурдин

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Зубово-Полянского муниципального

района  Республики Мордовия

от «20» августа   2019 г.   № 577

Программа

развития отрасли культуры, направленная на повышение эффективности сферы  культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия 2019-2024г.г.

- Цели разработки

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли сферы культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района РМ»  (далее – «дорожная карта») являются:

повышение качества жизни  населения  Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;

участие в целевых программах муниципального образования на поддержку отрасли культуры:

- на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек;

- на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

- на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры;

- на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры;

- на оснащение музыкальными инструментами детских музыкальных школ и детских школ искусств;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукт

у путем информатизации отрасли (создание электронных каталогов библиотек, перевод  редких и  особо ценных экземпляров книжных фондов в электронный вид, виртуальных музеев;

создание условий для творческой самореализации жителей Зубово-Полянского муниципального района РМ;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов Зубово-Полянского муниципального района;

продвижение учреждений культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

ІІІ. Проведение массовых мероприятий с целью организации досуга населения

| № п/п | Наименование мероприятия | Запланированные действия органов местного самоуправления на период 2019-2024 гг. с кратким описанием (мероприятия, вводимые объекты, принимаемые решения) | Ожидаемый результат (в цифрах, прогнозируемые сроки решения проблемы в целом) | Организаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение для подростков, конкурсов детского творчества в рамках Дней национальной культуры, мероприятий по развитию традиционного народного искусства и ремесел разных национальностей, мероприятий, посвященных Международному дню толерантности | Ежегодно планируется проведение районных смотров –конкурсов: -смотр-конкурс военно-патриотической песни к 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. «Песни опаленные войной»; - районный смотр танцевальных коллективов «Танцевальная мозаика; - районный конкурс эстрадной песни «Весенняя капель»; - районный конкурс эстрадной песни «Шлягер»; - районный смотр конкурс художественной самодеятельности на приз Главы района «Пою тебе, мой край родной!»; - районный конкурс народной песни «Живи народная душа». - в Всероссийском фестивале-конкурсе детского творчества «ПластилиНовая ВОРОНА»г. В конкурсах принимают участие не только дети , но и семейные ансамбли, дуэты. Участие в ежегодном республиканском конкурсе народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Ежегодно проводить праздничные массовые мероприятия: День России День Матери. В школах дополнительного образования детей в настоящее время учатся 520 учеников. Учитываются разносторонние интересы детей, работают классы: игра на различных музыкальных инструментах, ритмика (танцы), бисероплетение, резьба по дереву, изобразительное искусство. Учащиеся школ примут участие в выставках декоративно-прикладного творчества в рамках ежегодного республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». На праздничных мероприятиях, посвященных Дню поселка. Проводить выставки экскурсии для детей, семейные встречи в районном Краеведческом музее с целью изучения и сохранения национальной культуры, традиций мордовского народа, сохранения памяти о замечательных людях района. Работникам Краеведческого музея вести экспозиционно-выставочную и собирательную и поисковую работа, проводить тематические выставки, экскурсии, увеличить фонд экспонатов музея. Ежегодно проводить Театрализованные представления на Рождественские праздники для детей и в взрослых. День семьи, любви и верности /День Св. Петра и Февронии/. Международный День защиты детей- концертная программы, театрализованные представления, конкурсы детских рисунков. Благотворительные концерты ансамбля РДК «Поляне» ко Дню защиты детей в детские Дома интернаты З-Полянского района с. Ширингуши, п. Потьма, с. Ясная Поляна Выездные концерты ансамбля «Поляне», ко дню матери. С целью организации досуга детей в школьные каникулы проводить бесплатные демонстрации фильмов для детей. В библиотеках проводить Дни семейного чтения Дни читающей семьи Дни толерантности, Семенные литературно-музыкальные гостиные Литературные конкурсы Встречи с писателями – земляками. | Примут участие в конкурсах дети до 17 лет: - 2019 – 200; -2020 – 250; -2021 г.- 2604 - 2022 г. -270; -2023 г. -280; -2024г.- 290; 2019 г. – 105 детей примут участие 2020 г. -110 детей; -2021 г.- 115; - 2022 г. -115; -2023 г. -120; -2024г.- 120; -2019 г. – 25 детей -2020 г. – 25=; -2021 г.- 30; - 2022 г. -30; -2023 г. -35; -2024г.- 35; 2019 г. – 25 человек примут участие 2020 г. – 25; -2021 г.- 30; - 2022 г. -30; -2023 г. -35; -2024 г.- 35; 2019 г. – 25 чел примут участие 2020 г. – 25; -2021 г.- 30; - 2022 г. -30; -2023 г. -35; -2024г.- 35 2019 г. – 45 учащихся примут участие 2020 г. – 55; -2021 г.- 60; - 2022 г. -60; -2023 г. -65; -2024г.- 65; В 2019 году организовать 71 выставку, посетителей 950 детей, 15 персональных выставок -600 посетителей детей. В 2020 году организовать 75 выставок, посетителей 955 детей, 15 персональных выставок -610 посетителей детей В 2021 году организовать 76 выставки, посетителей 965 детей, 16 персональных выставок -616 посетителей детей В 2022 году организовать 77 выставки, посетителей 975 детей, 17 персональных выставок -620 посетителей детей В 2023 году организовать 78 выставок, посетителей 980 детей, 18 персональных выставок -630 посетителей детей В 2024 году организовать 80 выставок, посетителей 985 детей, 19 персональных выставок -635 посетителей детей 2019 г. – 20 просмотров - 600 чел. 2020г.- 21 просмотр -600 чел. 2021 г. – 22 просмотра -605 чел. 2022 г. – 22 просмотра – 610 чел. 2023г. – 25 просмотров - 620 чел. 2024 г. – 25 просмотров - 620 чел. 2019 г. – 3 представления- посетителей – 150 чел. 2020 г. – 4 представления. Посетителей – 165 чел. 2021г. – 5 представления. Посетителей – 175 чел. 2022 г. – 6 представления. Посетителей – 175 чел. 2023 г. – 6 представления. Посетителей – 185 чел. 2024 г. – 6 представления. Посетителей – 190 чел. | МБУ «Центр культуры» Зубово-Полянского муниципального района МБОУ ДОД «ДШИ Зубово-Полянского муниципального района» МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» п. Зубова Поляна МБУ «Центр культуры» МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» п. Зубова Поляна МБОУ ДОД «ДШИ Зубово-Полянского муниципального района» |
|  | Создание условий для развития сферы туристских услуг в целях возрождения, сохранения и рационального использования историко-культурного и природного наследия района | Составлен Реестр объектов культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия Разработана Программа развития сельского туризма в Зубово-Полянском муниципальном районе |  | МБУ «Центр культуры» Зубово-Полянского муниципального района |

ІV. Меры обеспечивающие достижение целевых показателей развития сферы культуры

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, формирование прозрачной системы  оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Зубово-Полянском муниципальном районе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) мероприятия  по сокращению неэффективных организаций, оптимизации и реорганизации сети учреждений культуры в целях высвобождения средств на повышение заработной платы их работников.

V. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

| № п/п | Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Срок исполнения | Наименование муниципальной программы в рамках которой планируется реализация мероприятия | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу,указать орган исполнительной власти согласовавший объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры | Поддержка и развитие учреждений культуры | 2020г. | "Развитие культуры и туризма (2019-2024годы)" | Ремонт здания СДК в с.Уголок |
| 2 |  | Поддержка и развитие учреждений культуры | 2021г. | "Развитие культуры и туризма (2019-2024 годы)" | Ремонт здания СДК в пУмет |
| 3 |  | Развитие учреждений культуры в сельской местности | 2022г. | "Развитие культуры и туризма (2019-2024 годы)" | Ремонт здания СДК в с.Тарханская Потьма. |
| 4 |  | Развитие учреждений культуры в сельской местности | 2023г. | "Развитие культуры и туризма (2019-2024 годы)" | Ремонт здания СДК в п.Леплей |