                                                   Администрация

Жуковского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района

Республики Мордовия

                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 01.09.2020                                                                             № 14
 Об утверждении Муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Жуковского  сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2025 годы"

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Мордовия от 5 сентября 2019 г. N 370 "Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия "Комплексное развитие сельских территорий", в целях комплексного развития сельских территории Жуковского  сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района, администрация Жуковского  сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района постановляет:

 1 Утвердить  прилагаемую Муниципальную программу  "Комплексное развитие сельских территорий Жуковского  сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия" (далее - Муниципальная программа).

2 Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Новости села» Жуковского  сельского поселения и на официальной  странице сельского поселения  в сети Интернет.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

      Глава  Жуковского 

      сельского поселения

      Зубово-Полянского муниципального

      района Республики Мордовия:                __________  В.М. Бегеева

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «КОМПЛЕКСНОЕ  РАЗВИТИЕ ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

НА 2020-2025 ГОДЫ.»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Комплексное развитие Жуковского сельского поселения 

Зубово –Полянского муниципального  района Республики Мордовия 
на 2020 - 2025 годы »

	Наименование Программы
	-    муниципальная программа «Комплексное  развитие  Жуковского сельского поселения  Зубово –Полянского муниципального  района Республики Мордовия на 2020 – 2025 годы»

	Основание для разработки
	 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года    № 696  «Об утверждении государственной программы «Комплексное  развитие сельских территорий на 2020-2025 годы

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	-     администрация Жуковского сельского поселения  Зубово –Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	-     администрация  Жуковского сельского поселения Зубово –Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Цели и задачи Программы
	      Основные цели Программы:

· улучшение условий жизнедеятельности на территории администрации Жуковского сельского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских

      территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; 

-     содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в Жуковском сельском поселении   Зубово –Полянского муниципального района;

· активизация участия граждан, проживающих в Жуковском сельском поселении Зубово –Полянского муниципального района, в решении вопросов местного значения; 

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию Жуковского сельского поселения Зубово –Полянского муниципального  района.

      Основными задачами Программы являются:

· удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территории Жуковского сельского поселения Зубово –Полянского муниципального  района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

· повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры Жуковского сельского поселения   Зубово –Полянского муниципального  района; 

· реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Жуковского сельского поселения Зубово –Полянского муниципального района  с помощью грантовой поддержки; 

· проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Жуковского сельского поселения Зубово –Полянского муниципального  района. 



	Важнейшие целевые индикаторы Программы
	а)  ввод в действие объектов социальной сферы: 

·  фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

· увеличение численности  населения Жуковского сельского поселения  Зубово –Полянского района, обеспеченного ФАПами или офисами врача общей практики  (или сокращение числа ФАПов или офисов врача общей практики, находящихся на сельских территориях Зубово-Полянского  района в аварийном состоянии.

б) увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой. 

	Сроки и этапы реализации Программы
	2020-2025 годы



	Объемы и источники финансирования Программы


	Общий объем финансирования Программы составляет -3648,18 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 3647  млн.рублей;

- средства бюджета Республики Мордовия-  1,0 млн. рублей;

- средства бюджета  района – 0,18. млн. рублей;

- средства бюджета Жуковского сельского  поселения Зубово-Полянского района -0 млн. рублей;

- средства внебюджетных источников – 0 . рублей.

	Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
	· улучшение условий жизнедеятельности в Жуковском сельском поселении Зубово –Полянского муниципального района;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на 

территории Жуковского сельского поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; 

· Достижение совокупного экономического эффекта водоснабжения .


                                                                        I.

                                                 Характеристика проблемы

1.1.  Общие сведения о социально-экономическом развитии администрации Жуковского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

На  территории Администрации Жуковского сельского поселения два  населённых пункта с численностью населения в 479 человек. Общая земельная площадь администрации составляет 10490,0 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения  1589,5 га и земли населенных пунктов 10,8 га.В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

1.2.  Сельское население 

Численность  населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года составила  479 человек, в том числе трудоспособного населения  285 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

· организации бюджетной сферы – 33 человека.

· организации несельскохозяйственной сферы – 44 человека.

·  личное подсобное хозяйство – 58 человек 

·  работает за пределами сельского поселения– 35 человек .

·  не обеспечено работой – 21  человека.

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 53  человека, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 18 человек.

Таблица 2

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения 

__________района по состоянию на 01.01.2019 г
	№ п/п


	Наименование сельских поселений в составе Муниципального района
	Численность сельского населения  Муниципального района (чел.)
	Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.)

	
	
	Всего
	В т.ч. по возрастным группам
	Наличие трудоспособного сельского населения - всего


	Занято на территории Муниципального района
	Работает за пределами территории Муниииципального района
	Не обеспечено работой
	Уровень безработицы (%)
	Среднемесячная заработная плата, руб.

	
	
	
	До 7 лет
	7-18 лет
	18-35 лет
	35-60 лет
	Свыше 60 лет
	
	Всего


	В том числе
	Уровень занятости сельского населения  Муниципального района (%)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В сельскохозяйственном производстве


	В организациях 

бюджетной сферы
	В прочих организациях 
	В личном подсобном хозяйстве
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	

	
	Жуковское сельское поселение
	479
	7
	39
	254
	132
	47
	285
	135
	0
	33
	44
	58
	35,0
	35
	21
	3,2
	12187

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2019 года составляет 1235000  кв. метров, в том числе: 

· многоквартирные жилые дома -0 кв.м ( 28,9 %); 

· индивидуальные жилые дома.  11.9 кв.м ( 71,1 %).
Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы 

в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2019 г

	№ п/п


	Наименование сельского поселения 
	Общеобразовательные школы
	Детские дошкольные учреждения
	ФАПы и офисы врача общей практики
	Культурно-досуговые учреждения
	Плоскостные спортивные сооружения

	
	
	Наличие (ед.)
	Мощность – ученических мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности 
	Наличие (ед.)
	Мощность – детских мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности 
	Наличие (ед.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Наличие (ед.)
	Мощность – посадочных мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Наличие (ед.)
	Площадь – кв.м
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	

	
	Жуковское
	1
	152
	удов
	100
	
	
	
	
	2
	0,18
	ветхое
	2
	220
	ветх
	39,6
	2
	4000
	удов
	719


                               1.4. Газоснабжение

По состоянию на 01.01.2019 года сетевым газом обеспечено 98 % жителей администрации Жуковского сельского поселения. Сети газопровода проложены по всем населённым пунктам администрации. 

.

1.6. Водоснабжение 

           Источником водоснабжения приняты подземные воды. Количество подземных артскважин для целей водоснабжения уточняются в следующей стадии проектирования.

          Водоснабжение населённого пункта решается в основном локально.

          В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

      а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

      - водозаборные скважины;

      - водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

      - водонапорная башня или подземный резервуар;

      - пожарные открытые водоёмы.

      б) для населённых пунктов с количеством скважин-  3 (большим потребным расходом воды)

      - водозаборные скважины с погружными насосами;

      - водопроводы и разводящая уличная сеть;

      - водонапорная башня или подземный контр резервуар;

      - открытые пожарные гидранты.

      В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. 

      Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

1.5. Прочие системы коммунальной инфраструктуры  

Теплоснабжение потребителей децентрализованное.

         Жуковская котельная, работающая на газе, отапливает школу. 

         Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котелки.

          Теплоснабжение Жуковского сельского поселения  осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культбыта и сельскохозяйственного производства.

        В населённых пунктах Жуковского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

          Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

           В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

                                                       Таблица 5

Характеристика действующей системы газоснабжения  

по состоянию на 01.01.2019г.    

	№ п/п
	Наименование сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района
	Межпоселковые 

газопроводы  (км)
	Распределительные газопроводы (км)
	Кол-во домов (квартир), подключенных 

к сетевому газоснабжению
	Кол-во объектов социальной сферы, подключенных 

к сетевому газоснабжению

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во 

(ед)
	% к общему наличию
	Кол-во 

(ед)
	% к общему наличию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13

	13
	Жуковское
	11,705
	
	
	10,035
	
	
	136
	
	4
	


             Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территории Жуковского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях; 

-Обеспечение  ФАПами или офисами врача общей практики на  (или сокращение числа ФАПов или офисов врача общей практики, находящихся на сельских территориях района в аварийном состоянии.

· активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию Жуковского сельского поселения Зубово- Полянского муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

· удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Жуковского сельского поселения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

· повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры Жуковского сельского поселения;

· реализация общественно значимых проектов в интересах жителей Жуковского сельского поселения с помощью грантовой поддержки; 

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом Жуковского сельского поселения; 

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Целевые индикаторы и  показатели  Программы

                       Численность населения, демографический состав.

            В последние 10 лет по всей стране, да и в Жуковском сельском поселении наблюдалась тенденция снижения численности населения. Правда за последний год, численность населения незначительно выросла, но уровень смертности намного превышает уровень рождаемости.

            Распределение населения  Жуковского сельского поселения.

	№

п/п
	Наименование населённого пункта
	Численность населённых пунктов за последние годы (чел.)
	Прогноз по внутри-хозяйственному расселению (чел.)

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2030

	1
	с. Жуковка
	419
	410
	408
	398
	382

	2
	д. Киселевка
	104
	102
	83
	81
	67

	
	Итого:
	523
	512
	491
	479
	449


Согласно п 1.1.4 (Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Республики Мордовия) проектная численность на расчётные периоды принимается постоянной по состоянию на 1 января 2009 года.

           Возрастной состав по Жуковскому сельскому поселению:

	№

п/п
	Наименование возрастной группы
	Современное

положение,

%
	Первый этап,

(2019г.)



	
	
	
	

	1
	Моложе трудоспособного

возраста (0-16)
	15,7
	15,5

	2
	Старше трудоспособного возраста
	28,1
	25,8

	3
	Трудоспособный возраст
	56,2
	58,7


         Инерционный (численность населения сокращается из-за отсутствия естественного прироста, высокой смертности и старение населения) 

         Оптимистический:

         Стабилизируется численность населения, происходит естественный прирост, т.е. повышение показателя рождаемости над смертностью.

         Вероятностный:

         Компромиссный, сочетающий в себе оба предыдущих варианта. Главное, что характеризует этот период – структурная  перестройка экономики.

         Проблемы: 

· Необходимость обеспечения занятости сельского населения

· Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

         Проектное предложение:

· Закрепление местного трудового потенциала в сельской местности (организация курсов по профессиональному обучению)

· Повышение доли занятых в сфере производства услуг

· Создание новых рабочих мест

· Улучшение бытовых условий

· Увеличение зарплаты, денежное стимулирование за качество и эффективность

· Развитие частного сектора во всех сферах занятости путём предоставления субсидий и введения льготного налогообложения

Сокращение жителей Жуковского поселения обуславливается, в первую очередь, естественными причинами. На протяжении последних лет ежегодное число смертей больше численности родившихся в 1,2 раза.

Вместе с тем, в последние годы наблюдается рост общего коэффициента рождаемости.

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Смертность. Основными причинами смертности населения в трудоспособном возрасте являются:

- на первом месте – сердечно-сосудистые заболевания;

                                                         II.

                                    Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в Жуковском сельском поселении Зубово- Полянского муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство Жуковского сельского поселения Зубово- Полянского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей Жуковского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в Жуковском сельском поселении Зубово-Полянского  муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Жуковского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы».

Перечень

проектов по грантовой поддержке,

планируемых к включению в Государственную программу Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий»

	№ п/п
	Наименование объекта 
	Единица измерения
	Мощность
	Наличие ПСД (при отсутствии – указать сроки получения)
	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы (при отсутствии – указать сроки получения)
	Стоимость строительства, тыс. рублей

	2021 год

	1.
	Строительство площадок под контейнеры для ТКО
	единиц
	16
	ПСД имеется


	положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта № 13-1-0362-20
	242802

	2022 год

	1.
	.Развитие энергообеспечения (уличное освещение) с.Жуковка 
	км
	5,0
	ПСД не имеется
	экспертиза отсутствует
	0,00

	2.
	.Развитие энергообеспечения (уличное освещение д.Киселёвка  
	км
	2,0
	ПСД не имеется
	экспертиза отсутствует
	0,00

	2023 год

	1.
	Строительство детской площадки
	-
	-
	ПСД не имеется
	экспертиза отсутствует
	0,00

	2024 год

	1.
	Строительство плоскостной спортивной
	
	
	ПСД не имеется
	экспертиза отсутствует
	0,00

	2025 год

	1.
	Строительство детской площадки д. Киселёвка
	шт
	1
	ПСД не имеется
	экспертиза отсутствует
	0,00

	2.
	
	
	
	
	
	


             Таблица 6

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Строительство (приобретение) жилья  для жителей сельских поселений Муниципального района –  всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	2
	
	
	1
	
	
	1
	

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	42
	
	
	72
	

	1.1


	Жуковское


	домов
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	114
	
	
	42
	
	
	72
	

	1.2
	В том числе молодые специалисты
	домов
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	114
	
	
	42
	
	
	72
	


Таблица 7

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района
	п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Жуковское


	единиц
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта


	млн. руб
	2.239
	
	2239
	
	
	
	
	


Таблица 8

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района 
	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Строительство локальных сетей водоснабжения -всего

- строительство распределительного водопровода в с.Жуковка


	км
	2.3


	
	2,3
	
	
	
	
	

	
	
	млн.руб
	6.5
	
	6.5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 9

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских 

поселений Муниципального района 
	№ 

п/п
	Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1
	С. Жуковка. «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок»


	Млн.руб
	3.5
	
	
	3.5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	3.5
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 10

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы 

в 2014-2020 годах

	 № 

п/п
	Наименование мероприятия 

Программы
	Объемы и источники финансирования

	
	
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (млн. руб.)

	
	
	
	Всего
	В т.ч. по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	2.768
	
	
	1,018
	
	1,75
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	1,3
	
	
	0,5
	
	0,8
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	0,5
	
	
	0,2
	
	0,3
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,13
	
	
	0,05
	
	0,08
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	0,838
	
	
	0,268
	
	0,57
	
	

	2.


	Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	1,018
	
	
	1,018
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	0.2
	
	
	0.2
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0,05
	
	
	0,05
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	0,268
	
	
	0,268
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство общеобразовательных учреждений – всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,

 в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	2.329
	
	2329
	
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	2.329
	
	2329
	
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего
в том числе в разрезе сельских поселений:
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего
в том числе по населенным пунктам:
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

	Строительство распределительных сетей газопровода - всего,

в том числе в разрезе сельских поселений:

	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:

	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	6.5
	
	6.5
	
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	70%
	3.09
	
	3,09
	
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	1.456
	
	1,456
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	30%
	1.95
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	1,95
	
	
	
	
	

	11
	Реализация проектов комплексного  обустройства площадок под компактную жилищную застройку  – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:

	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений:

	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	3.5
	
	
	3.5
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	60%
	1.428
	
	
	1.428
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	0.67
	
	
	0.67
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	40%
	1.4
	
	
	1.4
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13


	Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района,

в том числе по проектам:
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по всем мероприятиям Программы
	Объем финансирования – всего,

в том числе за счет средств:
	15.097
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- федеральный бюджет
	8.647
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- региональный бюджет
	2.826
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- районный бюджет
	0.18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- бюджет МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- внебюджетные источники
	4.456
	
	
	
	
	
	
	


                                               Ш.

           Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области  республики, района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 3648,18 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета –3.647 млн. рублей;

за счет средств бюджета Республики Мордовия  –1,0 млн. рублей;

за счет средств бюджета района  –   0.18 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений- 0 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников –           млн. рублей.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

                  Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Жуковского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района. 

Администрация Жуковского сельского поселения  Зубово-Полянского муниципального района: 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в Жуковском сельском поселении  Зубово-Полянского муниципального  района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета. 

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство Жуковского сельского поселения и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют     увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

