АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО - ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «3» апреля 2021 г.                                                                                            № 321а

р.п. Зубова Поляна

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2020 ГОДУ

# В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6.10. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зубово-Полянского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2015 г. № 1946, администрация Зубово-Полянского муниципального района постановляет:

# 1.Утвердить сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ, действовавших в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия в 2020 году, согласно Приложению №1.

# 2.Разместить постановление на официальном сайте Зубово-Полянского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела маркетинга, анализа и прогнозов администрации Зубово-Полянского муниципального района – Е.И. Пирогову.

# Глава Зубово-Полянского

# муниципального района

# Республики Мордовия                                                                        В.А. Поршин

Приложение №1

к постановлению Администрации

Зубово-Полянского муниципального

района Республики Мордовия

от «30»  апреля 2021 г.  №  321а

Сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ, действовавших в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия в 2020 году

Сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ, действовавших в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия в 2020 году (далее – Сводный отчет) проводится на основании постановления администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2015г. № 1946 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зубово-Полянского муниципального района».

Сводный отчет также составлен на основании Отчетов о реализации муниципальных программ Зубово-Полянского муниципального района за 2020 год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2020 году в Зубово-Полянском муниципальном районе реализовывались следующие муниципальные программы:

1.Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы;

2.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на период 2020-2025 гг.;

3.Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Зубово-Полянского муниципального района на период 2016 - 2020 гг.;

4.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зубово – Полянском муниципальном районе» на  период 2016 – 2020 гг.;

5.Районная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2020 годы в Зубово-Полянском муниципальном районе;

6.Муниципальная программаЗубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2025 годы»;

7.Муниципальная программа «Развитие образования в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы»;

8.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Зубово-Полянском муниципальном районе»;

9.Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2020 годы»;

10.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия»;

11.Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района «Противодействие злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту»;

12.Программа развития отрасли культуры, направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовияна 2019-2024 гг.;

13.Муниципальная программа  Зубово-Полянского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2019-2021 годы»;

14.Муниципальная программа повышение эффективности управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2025 года;

15.Программа «В области охраны окружающей среды  и оздоровления экологической ситуации на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2020 гг.»;

16.Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2020 годы;

17.Районная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2020 г.г.»;

18.Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2019-2024 годы";

19.Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия" на 2018-2020 годы;

20.Муниципальная программа оздоровления муниципальных финансов Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2024 года;

21.Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Зубово-Полянском муниципальном районе» на 2014-2020 годы;

22.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселениях Зубово-Полянского муниципального района, с численностью проживающих более 1000 человек на 2018-2020 годы»;

23.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2018-2022 гг.»;

24.Муниципальная программа «Доступная среда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия»;

25.Муниципальная программа «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 гг.»;

26.Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог» в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия  на 2019-2024 годы;

27.Муниципальная программа «Экономическое развитие Зубово-Полянского  муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»;

28.Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы.

Ответственными исполнителями муниципальных программ являются структурные подразделения администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы.

Муниципальная программа Зубово – Полянского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 1 февраля 2013 года № 97 (изложена в новой редакции и утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 17 августа 2015 года №1017 , от 22 июля 2016 года № 1077, от 1 апреля 2019 года №256, от 19 марта 2020 года №147).

В  2020 году в рамках программы  во всех категориях хозяйств  было  произведено   89401  тонна  зерна в бункерном весе, что выше прошлого года на 83045 тонн , 298,6  (без населения) тонн мяса (102 % к уровню прошлого года) и  3531,4 (без населения) тонн молока (84 % к уровню прошлого года). Надой на одну фуражную корову составил 4556 кг (122 % к уровню прошлого года).

Анализ выполнения мероприятий показывает, что из 19 запланированных мероприятий выполнено 9 или 47,4%. В целом реализация программы способствует устойчивому развитию сельского хозяйства Зубово-Полянского муниципального района и осуществляется по 9 подпрограммам. По подпрограмме "Развитие кадрового потенциала" из республиканского бюджета, освоено  277,4  тыс. руб.

Степень реализации основных мероприятий - 47,4 %

Оценка эффективности использования средств – 130,1 %

Уровень эффективности реализации программы – 98,0 % ( эффективная).

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на период 2020-2025 гг.

Успешно реализуется на территории сельских поселений программа "Комплексное развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на период 2020-2025 гг. В 2020 году в рамках программы с помощью мер государственной поддержки улучшили свои жилищные условия  1 семья специалиста на селе. Общая площадь введенного по программе жилья  в 2020 году составила 77,6кв.м.

Степень реализации основных мероприятий- 100,0%

Оценка эффективности использования средств-100,0 %

Уровень эффективности реализации программы-75,8 % (удовлетворительный уровень эффективности).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Зубово-Полянского муниципального района» на период  2016 - 2020 гг.

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 16 декабря 2015 года № 1820 (изложена в новой редакции и утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 27 марта 2017 года № 214, от 27 февраля 2018года № 160,  от 18 марта 2019 года № 198).

Программа включает в себя всю характеристику жилищно-коммунального комплекса района и состоит из таких разделов как:

- водоснабжение и водоотведение;

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- система обращений с отходами.

Основные цели и задачи реализации программы: 1. Реализация Генерального плана Зубово-Полянского муниципального района и других документов территориального планирования; 2. Реализация Стратегии устойчивого развития Зубово-Полянского муниципального района; 3. обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного представления коммунальных услуг потребителям; 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

На 2020 год в Программе запланировано 13 мероприятий и 13 из них были исполнены полностью или частично. А именно:

- в 2020 году на территории района капитально отремонтировано 5 домов. Общая площадь отремонтированных домов – 4316,8  кв.м., количество жителей- 225 человек, стоимость ремонта составила 12892,2  тыс. руб. за счет средств собственников помещений МКД.

- проведена модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения (в п. Леплей, р.п.Потьма, р.п.Умет, р.п.Зубова Поляна, р.п.Явас, п.Сосновка) на общую сумму 2 509,5 тыс.руб.;

- осуществлена модернизация существующей системы теплоснабжения в р.п. Зубова Поляна, р.п. Явас, п. Леплей и п. Сосновка на общую сумму 2842,2 тыс.руб.;

- произведена модернизация сетей электроснабжения на 4863,8 тыс. руб. и др.

Ввод в действие жилых домов, с учетом индивидуального жилищного строительства за 2020 г. составило 12875 кв.м., в том числе индивидуальными застройщиками 12875 кв.м.

Проводится большая работа по благоустройству и улучшению внешнего облика поселений.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2020 году было израсходовано 3,4 млн. рублей бюджетов всех уровней.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0  %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности реализации программы - 100,0 % (эффективная).

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зубово – Полянском муниципальном районе» на период 2016 – 2020 гг.(с изменениями и дополнениями от 27.03.2017 г. № 213, от 15.09.2017г № 664, от 31.10.2017г. № 774, от 22.02.18 г. № 144, от 18.03.2019г. № 200)

В рамках Программы в 2020 году в целом произведено:

- замена проводов на перегруженных линиях – 1258,2 тыс. руб.;

- замена ответвлений к зданиям проводом СИП – 675,0 тыс. руб.;

- замена ламп на энергосберегающие – 235 тыс. руб.;

- замена насосов глубинных, дренажных и фекальных – 432 тыс. руб.;

- модернизация оборудования с применением частотных преобразователей-33,3 тыс.руб.

- замена СУЗ – 135,0 тыс. руб.;

- замена электрооборудования – 134,0 тыс. руб.;

- модернизация и реконструкция системы очистки сточных вод – 90,0 тыс. руб.;

- модернизация водопроводной системы – 1420,90 тыс. руб. и др.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2020 году было израсходовано денежных средств на сумму 4413,4 тыс. рублей внебюджетных средств.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0  %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности реализации программы - 100,0 % (эффективная).

Районная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2020 годы в Зубово-Полянском муниципальном районе (с изменениями и дополнениями от 27.03.2017 г. № 215, от 03.05.2017г. №315, от 27.02.2018 г. №159, от 18.03.2019г. № 197)

На 2020 год по программе «Модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района от 08.12.2015г. № 1626 а, предусмотрены следующие мероприятия:

1. Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения в р.п. Зубова Поляна, р.п. Явас и в п. Леплей;

2. Модернизация и реконструкция системы электроснабжения в Зубово-Полянском муниципальном районе;

3. Модернизация сетей водоснабжения в р.п. Зубова Поляна, р.п. Потьма, р.п. Явас,  п. Леплей, п. Сосновка и р.п. Умет;

4. Модернизация и реконструкция системы водоотведения в р.п. Явас и р.п.Зубова Поляна;

5. Перевод МКД на индивидуальное отопление и капитальный ремонт МКД.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено  и израсходовано денежных средств на сумму 5351,7 тыс. рублей.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0  %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности реализации программы - 100,0% (эффективная).

Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение жильем молодых семей на 2019 -2025 годы»

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы является важнейшим направлением жилищной политики Зубово-Полянского муниципального района.

Программа нацелена на продолжение преобразований в жилищной сфере Зубово-Полянского муниципального района, посредствам оказания бюджетной поддержки молодым семьям  на приобретение (строительство) жилья  за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Основными целями Программы являются комплексное решение вопросов развития жилищного строительства, формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и  экологичности.

За 2020 год в ходе реализации программы  улучшали свои жилищные условия 8 молодых семей (725,6 кв.м.), общая сумма социальных выплат составила 7962,998  тыс. рублей.

Свою очередь на улучшение жилищных условий ждут  140 молодых семей.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0  %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности реализации программы - 98,1 % (эффективная).

Муниципальная программа «Развитие образования в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы»

Система образования района включает в себя 36 общеобразовательных учреждений (с вечерними и заочными) из них 18 – средних, 14 – основных, 1 – начальная школа-детский сад, 2 – вечерние, 1 – заочная в которых обучаются 4523 человека.

Все учреждения общего образования имеют лицензии на право образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации. Во всех школах в практику работы введены электронные дневники и электронные классные журналы. Все общеобразовательные учреждения обеспечены доступом к сети Интернет и в соответствии с требованиями

Все общеобразовательные учреждения района переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Одним из приоритетных направлений в системе образования района является укрепление учебно-материальной базы, создание современной инфраструктуры, информационной и здоровьесберегающей среды в школах.

Для поддержки наиболее талантливых и одаренных детей, занимающихся в различных детских объединениях, секциях, кружках и достигших высоких результатов в учебной, исследовательской, творческой, спортивной, общественной деятельности, в районе создан банк данных одаренных детей. Ежегодно учащиеся школ района становятся победителями и призерами республиканских предметных олимпиад, конкурсов.

Большая работа проводится по повышению квалификации педагогов.

В Зубово-Полянском муниципальном районе также функционируют 2 дошкольных учреждения и 15 структурных подразделений, которые посещают 1312 детей. Кроме того, в районе получили широкое развитие новые формы дошкольного образования. На базе 11 школ функционируют  разновозрастные детсадовские группы, которые посещают  102 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Особое значение для развития системы образования в муниципальном районе имеет фактор доступности дошкольного образования для различных слоев населения. Доступность и стабильно высокое качество дошкольных услуг позволяет формировать у детей равные стартовые возможности при поступлении в начальную школу.

Все учреждения дошкольного и дополнительного образования района имеют лицензии на ведение образовательной деятельности.

Программы дополнительного образования детей в Зубово-Полянском муниципальном районе реализуется в одной школе дополнительного образования с одним структурным подразделением: МБУ ДО «Детская – юношеская спортивная школа» и ОСП «Центр детского творчества». Численность учащихся в системе дополнительного образования района составляет 4299 человек. Так же в районе ведут свою деятельность педагогический колледж и аграрный техникум.

Кадровый потенциал общеобразовательных учреждений района представлен 581 педагогическими работниками, 493 учителями. За 2020 год прибыло 7 молодых педагогов. 363 (63%) учителей общеобразовательных учреждений имеют высшее образование, 243 (42%) педагогов имеют квалификационную категорию, в т.ч. высшую-82 человека (14%); первую – 161 человек (28%).

Главное, что было сделано в 2020 году – это проведение качественных ремонтных работ в образовательных учреждениях:

В пяти образовательных учреждениях: МБОУ «Явасская СОШ», МБОУ «Сосновская СОШ», МБОУ «Потьминская СОШ», МБОУ «Парцинская ООШ» и МБОУ «Зубово – Полянская СОШ №1» были созданы «Точки роста» и поставлено оборудование на сумму 6000,0 тыс. руб. на каждый центр и проведены ремонтные работы на общую сумму 902,0 тыс.руб.

В рамках национального проекта «Образование», проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ «Тарханско – Потьминская ООШ» произведен ремонт спортивного зала на сумму 371,27 тыс.руб. и капитальный ремонт крыши на сумму 203,6 тыс.руб.

В рамках национального проекта «Образование» проекта «Цифровая образовательная среда» в 2 школах района – МБОУ «Ачадовская СОШ» и МБОУ «Зубово – Полянская гимназия» было поставлено оборудование на сумму более 4000,0 тыс.руб.

В 2019 году в районе стартовал проект «Успех каждого ребенка». Персонифицированное финансирование дополнительного образования позволяет выявить прозрачность расходования бюджетных средств. На 2020 год выдано 579 сертификатов. Стоимость одного сертификата – 8103 руб. Общая сумма на все сертификаты 4691637 рубля. Всего детей от 5 до 18 лет по стат. отчету – 5768.

Работа педколлективов всех образовательных учреждений района в 2020 году была направлена на улучшения преподавания учебных предметов, воспитательной работы во время учебных занятий и во внеурочное время.

Хороших результатов достигли в районных, республиканских и во всероссийских олимпиадах. 3 учащийся из нашего района стали победителями и 11 человек призерами в Республиканских олимпиадах.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено –  21 657,0   тыс. руб. и реализовано  21 657,0   тыс. руб.

Степень реализации основных мероприятий - 95,2  %

Оценка эффективности использования средств - 95,2 %

Уровень эффективности реализации программы - 88,6 % (эффективная).

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Зубово-Полянском муниципальном районе»

Основной целью программы является создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-танспортных происшествий (далее по тексту ДТП) и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение качества подготовки водителей транспортных средств;

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков, мест концентрации ДТП на сети автомобильных дорог;

- развитие в количественном и качественном состоянии улично-дорожной сети,

- совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;

- повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

За 2020 год в районе произошло 66 ДТП, в которых погибло 15 человек и получили телесные повреждения 83 человека. Количество погибших в ДТП детей равно 0. Количество детей, пострадавших в результате ДТП - 8 человек.

Финансирование мероприятий по программе на 2020 год не предусмотрено.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - -

Уровень эффективности реализации программы- 80,4% (эффективная).

Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2020 годы»

Все муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района в сфере противодействия коррупции приведены в соответствие с федеральным законодательством.

Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов и их проектов в администрации Зубово-Полянского муниципального района осуществляется в соответствии с Правилами и Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными Решением Совета депутатов Зубово-Полянского муниципального района от 22.12.2010г. №1 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Проекты решений и принятые органами местного самоуправления муниципальные правовые акты  направляются для проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру района.

В районе постоянно проводится работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы и принимаются меры по предотвращению  и урегулированию конфликта интересов.  Фактов несоблюдения муниципальными служащими, а также лицами, замещающими муниципальные должности, установленных в целях противодействия коррупции обязанностей, запретов, ограничений и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов не имеется.

В помещениях органов местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Зубово-Полянского муниципального района размещены информационные  стенды, отражающие актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции.

Также в 2020 году проведен анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых служащими; 360 проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза; 3 служащих прошли обучение по антикоррупционной тематике.

В целом, мероприятия, запланированные данной программой, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - -

Уровень эффективности реализации программы - 100,0 % (эффективная).

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия»

В рамках программы проведены совместные с правоохранительными органами профилактические рейды на территории района, проведены классные часы в образовательных учреждениях района, беседы с раннее осужденными гражданами с целью профилактики правонарушений и преступлений, анкетирование граждан с целью выявления потребления наркотических веществ, установка систем видео наблюдения на территории района.

Финансирование мероприятий по программе на 2020 год не предусмотрено.

Степень реализации основных мероприятий- 93,3 %

Оценка эффективности использования средств--

Уровень эффективности реализации программы -93,3 %(эффективная).

Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» стала основой для межведомственного взаимодействия в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Зубово-Полянском муниципальном районе. В целях  реализации мероприятий программы ее исполнителями осуществляется мониторинг распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков; ведется активная профилактическая работа по предотвращению опасного и несущего потери для общества распространения наркомании; повышается эффективность деятельности учреждений, решающих проблемы наркомании и наркопреступности.

## Несмотря на проводимую всеми заинтересованными учреждениями работу в сфере профилактики и борьбы с наркоманией факты незаконного оборота наркотиков имеют место.

За период реализации целевой программы Зубово-Полянского муниципального района  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за 2020 г. было выявлено 38 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Финансирование мероприятий по программе на 2020 год не предусмотрено.

Степень реализации основных мероприятий - 64,9 %

Оценка эффективности использования средств - -

Уровень эффективности реализации программы - 100,0 % (эффективная).

Программа развития отрасли культуры, направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2024гг.

В рамках реализации Программы развития отрасли культуры, направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района, всего за 2020 год культурно - досуговыми учреждениями района было проведено 1604 массовых мероприятий. Всего мероприятия посетило 87788 человек.

Основной целью работы учреждений культуры Зубово-Полянского муниципального района  в  2020 году было привлечение внимания к вопросам:создания, распространения и умножения духовных ценностей, поддержке талантливых детей и молодежи (проведение различных конкурсов), качеству работы творческих коллективов и солистов, стабильности, участию в смотрах и конкурсах творческого мастерства, участию в международных, всероссийских и других конкурсах-фестивалях, повышению результативности работы учреждений культурно-досуговой сферы, удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержке любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации досуга и отдыха жителей Зубово-Полянского муниципального района.

В 2020 году РДК, СДК, Краеведческий музей и школы дополнительного образования приняли участие во Всероссийских и Республиканских смотрах-конкурсах, выставках:

- Республиканском конкурсе патриотической песни  «Афганское эхо»;

- Республиканском фестивале народного творчества  «Играй, Гармонь!»

- Республиканском фестивале  художественного творчества инвалидов

«Вместе мы сможем больше»;

-Республиканском фестивале народно-обрядового творчества «Шумбрат!» в формате онлайн.

И многих других онлайн акциях, флешмобах и конкурсах.

В 2020 году был проведен районный смотр-конкурс художественной самодеятельности:

-районный смотр-конкурс патриотической песни «Песни в военной шинели» - февраль;

-выставка мастеров декоративно-прикладного творчества Зубово-Полянского района «Человек, умеющий творить доброту и красоту»;

-многожанровый онлайн-кастинг «Краски радуги» на официальной странице В контакте https://vk.com/public54340264 для жителей Зубово-Полянского муниципального района по следующим направлениям: Вокал, Танец, Художественное слово, Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное творчество, тема конкурса приурочена Году памяти и славы. Участие приняли около 200 человек. Наибольшее количество участников было представлено от  сельских Домов культуры, садиков и школ района.

Силами работников и волонтеров районного Дома культуры для детей проводились благотворительные сказочные представления  и детские концертные программы: в доме инвалидов п. Потьма, Реабилитационном центре  с. Ясная Поляна, школе-интернате с.  Ширингуши.

Приоритетными направлениями сферы творческой деятельности  МБУ «Центр культуры» являются реализация творческого самовыражения и творческой самодеятельности людей, организация досуга и развлечений населения, основанная как на культурных традициях, так и на инновационных технологиях. На специалистов возложена работа по развитию самодеятельного художественного творчества, любительских объединений и волонтерской деятельности (добровольчества);работа с детьми и молодежью, патриотическое и нравственное воспитание населения, поддержка общественных инициатив по различным направлениям деятельности, вовлечение в культурно-досуговую деятельность трудных детей и несовершеннолетних.

В 2020 г. МБУ «Центр культуры» строил свою работу, основываясь на традиционные формы работы (театрализованные представления, тематические вечера и концерты, вечера встреч, вечера песни), также внедряя инновационные формы работы с учетом 	особенностей различных категорий населения: флешмобы, акции и активно велась онлайн-работа. Работая онлайн, работники культуры ставили перед собой цель заинтересовать все без исключения категории, проживающие на территории Зубово-Полянского района.

Всего за 2020 год в Районном Доме культуры было проведено 137 мероприятий, стали  лауреатами 1 степени на фестивале «Шубрат», получив денежное вознаграждение в размере 150000 рублей.

Много работы было проведено в ограниченном режиме и онлайн формате, особенно по крупным событийным мероприятиям, такие как «День Победы», «День России», «День российского флага», «День памяти и скорби», Межрегиональный национально-фольклорный праздник «Акшакелу» и т.д.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»стартовала 4 мая. Ленточки были переданы по аптекам, магазинам, заправкам и крупным торговым центрам. Также акцию «Георгиевская ленточка» провели в формате онлайн. Принимали участие в этой акции также все сельские Дома культуры и библиотеки нашего района. На федеральном уровне был создан и проведен Проект-акция #ПоемДвором– коллектив районного Дома культуры во дворах района вместе с жителями домов исполняли песни военных лет. Также провели акцию Коллективное исполнение песни «День Победы».

Также, поддерживали флешмобы в социальных сетях под названием «Мы все равно скажем вам спасибо», принимали участие в on-line движении Акция «Бессмертный полк онлайн» на интернет-ресурсах и в акции «Фонарики Победы».

Также принимали участие в следующих акциях:

Облагораживание территории перед окнами ветерана с высадкой растений , Телефонное поздравление ветеранаи в Проекте «#Окна_Победы», в котором приняли участие около 20 учреждений района.

Акция «Свеча памяти» на День памяти и скорби 22 июня на памятнике павшим воинам ВОВ, Акция «Ленточка-триколор»,«Флаг России».

Активно велась работа с волонтерами. Приоритетными направлениями являются социальное волонтерство, событийное волонтерство, патриотическое волонтерство.

По социальному направлению волонтеры работали с инвалидами, детьми-сиротами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. На практике волонтеры организуют мероприятия и творческие встречи.

Учреждения, где волонтеры реализуют свои инициативы:

ГБСУ СОССЗН РМ «Зубово-Полянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ГБСУ СОН РМ «Ширингушский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ГКОУ РМ «Ширингушская школа-интернат»; ГБСУ СОССЗН РМ «Тарханско-Потьминский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ГБСУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением».

По событийному направлению МБУ «Центр культуры» привлекает волонтеров к оказанию помощи в организации и участию в мероприятиях, проходящих в Районном Доме культуры.

По патриотическому направлению волонтеры нашего района оказывали  помощь и принимали участие в организации патриотических акций и мероприятий, таких как:

Уборка и благоустройство памятников ВОВ; Помощь ветеранам; А также участие во многих других патриотических мероприятиях и акциях.

На протяжении 2020 года участники формирования принимали участие в мероприятиях, проводимых районным Домом культуры. Принимали активное участие в уборке территорий памятников и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны, оказывали неоценимую помощь в рамках месячника пожилых людей. «Волонтеры культуры» Зубово-Полянского района принимали участие в следующих акциях: «Георгиевская ленточка», «Ленточка-триколор», «Блокадный хлеб»,#НаследиеПамять,#РОССИЯНАШОБЩИЙДОМ, совместно с волонтерами других районов помогли собрать урожай в Рождество-БогородичномСанаксарском мужском монастыре и многих других.

Ансамбль «Поляне» РДК выезжал с благотворительными концертами в дома инвалидов и престарелых в с. Тархан-Потьма, п. Потьма, с. Ширингуши.  Для детей  проводились благотворительные новогодние  сказочные представления в доме инвалидов для детей п. Потьма, Реабилитационном центре  с. Ясная Поляна, школе - интернате с.  Ширингуши.

РДК п. Зубова Поляна является основной базой проведения практически всех культурно – массовых и досуговых мероприятий районного и поселкового значения. Это профессиональные праздники, фестивали, народные гуляния, отчетные концерты учреждений культуры района, в рамках смотра художественной самодеятельности «Пою тебе, мой край, родной!», календарные праздники, встречи с писателями, уроженцами нашего района.  Активизировалась работа сельских Домов культуры.

Во многих селах нашего района сформировалась традиция проведения событийных массовых мероприятий сохраняющих традиции и обычаи русского и мордовских народов: «Новый год», «Рождество», «Масленица», «Троица», «Проводы Весны»,  «Коляда», «День семьи, любви и верности» и другие.

В сельских Домах культуры улучшилось качество проведения массовых мероприятий, разнообразились формы проведения: капустники, фольклорные посиделки, театрализованные спектакли (СДК п. Леплей, п. Умет, с. Старое Бадиково), совместно с библиотеками работали клубы по интересам для желающих заняться декоративно-прикладным творчеством (вязание, бисеро-плетение, резьба по дереву, квиллинг, изобразительного творчества, любителей поэзии, музыкальные гостиные).  Между Сосновским, Молочницким, Леплейским  сельскими Домами культуры  проводились обменные творческие концерты, театрализованные представления. Мордовско-Пимбурский СДК продолжал сотрудничать с учреждениями культуры Пензенской области.

Степень реализации основных мероприятий -100,0 %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности реализации программы - 84,4 % (эффективная).

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2019-2021»

Подготовка кадров для администрации Зубово-Полянского муниципального района является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения. В связи, с чем администрация района разработала программу  «Развитие муниципальной службы в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 годы» и утвердила Постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района от 29.01.2019 года № 55.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести кадров в администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия используются современные кадровые технологии, осуществляется постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизируются процессы обновления и ротации кадров, внедряется система перспективного резерва. Ведется реестр муниципальных служащих, который постоянно актуализируется.

По состоянию на 1 января 2021 года в Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия должности муниципальной службы замещают 132 человека, из них 60 человек в администрации Зубово-Полянского муниципального района.

Из общего числа муниципальных служащих высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» имеют 7 человек.

В 2020 году 22 муниципальных служащих прошли повышение квалификации.

Кадровый резерв на должности муниципальной службы сформирован в количестве 6 человек. Основные мероприятия районной программы выполнены полностью.

Степень реализации основных мероприятий -100,0 %

Оценка эффективности использования средств - - %

Уровень эффективности реализации программы-111,1% (высокоэффективная).

Муниципальная программа повышение эффективности управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2025 года

Муниципальная программа повышение эффективности управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2025 года утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 21октября 2013 года № 475 (изложена в новой редакции и утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 17 апреля 2019 года №305). Целями  и задачами данной программы являются: проведение эффективной государственной политики в области управления муниципальными финансами, совершенствование бюджетных прогнозов, развитие системы бюджетного планирования, наращивание доходного потенциала, оптимизация расходов, повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг, формирование, ведение и развитие общедоступных информационных ресурсов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы из средств бюджета Зубова-Полянского муниципального района на 2020 год составил 7 120,4 тысячи рублей.

Степень реализации основных мероприятий -100,0 %

Оценка эффективности использования средств -100,0 %

Уровень эффективности реализации программы-110,6% (высокоэффективная).

Программа «В области охраны окружающей среды  и оздоровления экологической ситуации на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2020 гг.»

В рамках реализации программы предусмотрены следующие мероприятия:

-ежегодное увеличение экологических мероприятий, направленных на улучшение экологического воспитания и просвещения населения, повышение экологической культуры;

-проведение экологических субботников;

-организация работ по заключению договоров на сбор и вывоз ТКО;

-организация отдельного сбора ТКО.

Степень реализации основных мероприятий  - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - -

Уровень эффективности реализации программы - 100,0 % (эффективная).

Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2020 годы

( с изменениями и дополнениями от 31.03.2017 г. № 238)

Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства  в  Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2020 годы утверждена постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального  района от 28 декабря 2015г. №1943 (с изменениями и дополнениями от 31 марта 2017г. № 238). Основные задачи настоящей Программы направлены на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

На 01.01.2021 г. на территории Зубово – Полянского муниципального района осуществляют деятельность 675 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 602-индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 73-микро, малых и средних предприятий - юридических лиц.

Администрацией Зубово-Полянского муниципального района совместно с Советом предпринимателей проводятся совещания, рабочие встречи, в ходе которых представителей бизнес-сообщества знакомят с изменениями в законодательстве, необходимом для ведения предпринимательской деятельности, мерах государственной поддержки субъектов МСП, обсуждаются проблемные вопросы развития бизнеса. В 2020 г. был проведен обучающий тренинг  по вопросам развития конкуренции по программе обучения по курсу «Содействие развитию конкуренции в Республике Мордовия» при участии представителей бизнес-сообщества района.

Администрацией Зубово-Полянского муниципального района в 2020 г. оказывалось содействие по информированию предпринимателей и обеспечению их участия в  обучающих мероприятиях (в online-формате)  в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (обучающий форум «Фабрики предпринимательства ПРО», образовательная программа  Бизнес - интенсив  «Социальное предпринимательство», форум социальных инноваций Республики Мордовия, обучение в рамках Дней предпринимательства Республики Мордовия).

Для информационной поддержки предпринимателей на официальном сайте Зубово-Полянского муниципального района создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», где субъектам МСП доводится информация о мерах государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности, включая меры поддержки институтов развития, изменения в законодательстве, новостная информация.

Администрацией района ведется работа по проведению еженедельного мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров.

По состоянию на 01.01.2021 г. 127 объектов потребительского рынка оборудовано pos-терминалами по обслуживанию потребителей с применением банковских карт.

Основными проблемами, тормозящими развитие малого и среднего предпринимательства в районе, являются: нехватка собственных оборотных средств, усиливающаяся конкуренция со стороны крупных компаний, высокий уровень налогов.

Из бюджета муниципального района на развитие малого и среднего предпринимательства в 2020 году денежные средства не выделялись.

Степень реализации основных мероприятий -100,0 %

Оценка эффективности использования средств --

Уровень эффективности реализации программы -99,8 %(эффективная).

Районная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2020г.г.» (с изменениями и дополнениями от 09.11.2020 г. №748)

Программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является объем проведенного капитального ремонта многоквартирных домов.

В 2020 году на территории района капитально отремонтировано 5 дома. Общая площадь отремонтированных домов – 4316,8  кв.м., количество жителей- 151 человек, стоимость ремонта составила 12892,2  тыс. руб. за счет средств собственников помещений МКД.

При определении эффективности реализуемых мер используются такие индикаторы как:

-общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в кв.м.;

-количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых произведен капитальный ремонт.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности реализации программы - 100 % (эффективная).

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

В рамках данной программы выполнено 50 мероприятий из 50 или 100 %. Проводимые мероприятия были направлены на создание условий для социальной адаптации и самореализации молодежи и системы патриотического, военного, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях муниципального района, а также на развитие целостной системы патриотического воспитания граждан проживающих на территории района.

В 2020 году значимыми мероприятиями программы стали: районный смотр-конкурс военно - патриотической песни "А ну-ка, парни", Патриотическая акция «Я помню, я горжусь» (Георгиевская ленточка),Торжественные проводы в армию "Веселей ребята, Вы теперь солдаты",   "Пасхальный фестиваль -2020", Исторический вечер "память о подвигах священна" - о жизни деятельности М.П. Девятаева, "Село мое родное" - праздник малого села. Жуковка, "Зажинки" - праздник первого снопа, "Мастерство земли мордовской" - выставка декоративно-прикладного творчества в рамках Республиканского фестиваля "Шумбрат, Мордовия!"

Степень реализации основных мероприятий - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - -

Уровень эффективности реализации программы - 92,5 % (эффективная).

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия" на 2018-2020 годы»

В течение 2020 года совместно с правоохранительными органами, а также с представителями  администраций городских и сельских поселений,  были проведены беседы с лицами, прибывающим из стран Центрально-Азиатского региона для временного проживания и осуществления трудовой деятельности на территории Зубово-Полянского муниципального района о разъяснении норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие  террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России. С работодателями так же проведены беседы по  незамедлительному информированию правоохранительных органов о фактах разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни указанной категорией лиц.

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) во всех образовательных учреждениях Зубово-Полянского муниципального района проведены тематические мероприятия (классные часы и беседы с детьми).

Кроме того, руководством образовательных учреждений были проведены инструктажи с сотрудниками и обучающимися школ по антитеррористической безопасности и действии при нахождении подозрительных предметов.

Все мероприятия, проводимые антитеррористической комиссией Зубово-Полянского муниципального района в течение 2020 года, опубликовывались в районной газете «Время и жизнь». Кроме того, данная информация направлялась для размещения на официальном портале Национального антитеррористического комитета,  размещалась на официальном сайте администрации Зубово-Полянского муниципального района, в разделе «Противодействие терроризму» и на странице «Администрация Зубово-Полянского муниципального района» в сети Интернет.

Организована работа по вовлечению молодежи в деятельность группы «Отвага и антитеррор в Республике Мордовия» в социальной сети «ВКонтакте».

Степень реализации мероприятий программы составил - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств--

Уровень эффективности муниципальной программы составил -100,0% (эффективная).

Муниципальная программа оздоровления муниципальных финансов Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2024 года (изложена в новой редакции и утверждена распоряжением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 31декабря  2019 года № 209-р)

Муниципальная программа оздоровления муниципальных финансов Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2024 года  утверждена распоряжением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 22 февраля 2017 года № 65-р (изложена в новой редакции и утверждена распоряжением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 31декабря  2019 года № 209-р), в целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению государственного муниципального долга  и оздоровлению государственных муниципальных финансов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат  составил  30,3%.

Степень реализации мероприятий программы составил - 87,8 %

Оценка эффективности использования средств - 289,4 %

Уровень эффективности муниципальной программы составил -78,8 % (удовлетворительный уровень эффективности).

Муниципальная программа " Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Зубово-Полянском муниципальном районе " на 2014-2020 годы

Программа направлена на упрочнение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности- осознания принадлежности к многонациональному  народу  Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Зубово-Полянского муниципального района; гармонизацию  межэтнических и межконфессиональных отношений на основе сохранения  и развития  этнокультурного  и языкового многообразия народов, населяющих  Зубово-Полянский муниципальный район; обеспечение равенства прав и свобод человека  и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

Степень реализации мероприятий программы составил - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств- -

Уровень эффективности муниципальной программы составил -81,0 % (эффективная).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселениях Зубово-Полянского муниципального района, с численностью проживающих более 1000 человек на 2018- 2022 годы»

В рамках реализации приоритетного проекта в 2020 году в данной программе принимают участие два  муниципальных образования (Зубово-Полянское и Уметское городские поселения). На благоустройство дворовых территорий было реализовано 3,3 млн. рублей. Было благоустроено 2 дворовых территорий (включительно 5 МКД).

Степень реализации мероприятий программы составил - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 100%. (эффективная).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2018-2022 гг.»

В 2020 году численность населения, систематически занимающегося спортом, составила 26 367  человек или 49,2%. В дальнейшем планируется рост населения систематически занимающегося спортом за  счёт открытия новых спортивных секций по традиционным видам спорта (к 2023 году - 56,5%) .

Администрацией района подписано Соглашение с Министерством спорта, молодежной политики туризма Республики Мордовия о сотрудничестве по достижению целевых показателей, установленных в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни», национальный проект «Демография» о доведении в Зубово-Полянском муниципальном районе к 2024 году до 55,0% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В общеобразовательных организациях численность занимающихся физической культурой составляет 3 878 человек- 92,0 % от общего числа обучающихся детей.

В районе функционируют следующие объекты спорта:

1. Дворец спорта в р.п. Зубова - Поляна

2. Стадион с искусственным покрытием р.п.Зубова Поляна;

3. Многофункциональный спортивный зал Явасской средней школы;

4. Стадион с искусственным покрытием пос. Явас;

5. Дворец спора п. Леплей.

А также два открытых катка в р.п. Зубова Поляна и р.п. Явас.  В районе создано 24 школьных спортивных клуба по месту учебы. Общее число занимающихся 591 человек.

В МБУ ДО ДЮСШ функционируют одиннадцать отделений: баскетбол, бокс, волейбол, самбо/ дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, тяжелая атлетика, футбол,  хоккей, шахматы.    Общее количество занимающихся 2178 человек.

В 2020 году был проведён районный турнир по хоккею с шайбой среди детей, юношей и взрослых команд, посвященный «Дню защитника Отечества». Первенства Зубово-Полянского муниципального  района по  баскетболу, волейболу, боксу, лыжным гонкам, настольному теннису, мини-футболу  среди учащихся МБУ ДО ДЮСШ и образовательных организаций, посвященные 75 годовщине  Победы в ВОВ.  Наши спортсмены примут участие в Республиканских соревнованиях по лёгкой атлетике в честь факелоносца Московской Олимпиады Г.А. Апалькина, а также Республиканские легкоатлетические соревнования памяти ЗРФК РМ Н.Н. Щукина, охватившие  все слои населения спортсменов района.

Спортсмены района и в дальнейшем ежегодно будут  принимать участие в республиканских, всероссийских и международных спортивных соревнованиях:

-во всероссийских мастерских и республиканских соревнованиях по дзюдо;

-в республиканских соревнованиях по лёгкой атлетике, биатлону и лыжным гонкам;

-в соревнованиях на Кубок РМ по футболу;

-в соревнованиях по мини-футболу на Кубок Главы РМ среди работников администраций, руководителей организаций.

Степень реализации мероприятий программы составил - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 100 %. (эффективная).

Муниципальная программа «Доступная среда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия»

Муниципальная целевая программа "Доступная среда в Зубово-Полянском муниципальном районе" разработана во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

В последнее десятилетие решение проблем инвалидности стало приоритетным в сфере социальной политики, как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако социальное положение и уровень социальной защищенности, специфика сложившегося отношения к данной группе населения, социальные барьеры на пути интеграции в общество свидетельствуют о том, что имеется выраженное противоречие между сущим и должным или желаемым в практике социальной защиты инвалидов.

В Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия проведен мониторинг доступности социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Многие социально значимые объекты оборудованы пандусами и поручнями за счет собственников. Однако отсутствие оснащенных жилых помещений, объектов социальной инфраструктуры специальными приспособлениями создают непреодолимые социально-бытовые преграды. Существует необходимость оснащения зданий общественного пользования (зданий и сооружений в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта, торговли) пандусами, платформенными подъемниками ИППЛ-1 и подъемниками для лестничного марша с электроприводом "Инвалифт".

Основной целью Программы является формирование условий, обеспечивающих доступ инвалидов к объектам социально-бытовой инфраструктуры, к транспорту, образовательным, воспитательным, и другим услугам, предоставляемым населению, обеспечивающих повышение социальной активности инвалидов в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия и, в конечном итоге, преодоление социальной разобщенности и барьеров взаимоотношений инвалидов в обществе.

Задачами Программы являются:

-обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, в том числе детей-инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам муниципальной социальной инфраструктуры в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия;

-создание условий для детей-инвалидов безбарьерной среды в образовательных учреждениях, на спортивных и культурных площадках;

-создание условий безбарьерной среды в многоквартирных жилых домах и придомовых территориях, в которых проживают инвалиды на колясках.

Степень реализации мероприятий программы составил - 70 %

Оценка эффективности использования средств - - %

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 66,7%. (удовлетворительный уровень эффективности).

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 гг.»

Реализация данной программы на территории муниципального района начнется только с 2021 года. Всего признаны аварийными в установленном законодательством порядке 111 многоквартирных домов (на территории Явасского, Зубово-Полянского, Уметского городских и Ширингушского, Дубительского, Сосновского, Леплейского и Мордовско-Полянского сельских поселений). С 2021 года по 31.12.2024 год необходимо построить 20 835,55 квадратных метров, чтобы обеспечить 1185 человек благоустроенными жилыми квадратами.

Степень реализации мероприятий программы составил --

Оценка эффективности использования средств - -

Уровень эффективности муниципальной программы составил- -

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог» в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, расположенных в Зубово-Полянском муниципальном районе, на 1 января 2020 года составила 497,7 км, из них 128,41 км, или 25,8 %, имеют твердое покрытие и требуют срочного ремонта, 74,2% из них не соответствуют нормативным требованиям.

Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог местного значения в 2020 году к 2019 году увеличилась на 0,6 % и составила 74,2%.

Основными задачами муниципальной программы являются:

-сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

-развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения,

-обеспечения  увеличения объемов их строительства и реконструкции;

-проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также их капитальный ремонт и ремонт.

В 2020 г. на содержание автомобильных дорог местного значения было освоено 1543,519 тыс. руб.

Степень реализации мероприятий программы составил -83,3 %

Оценка эффективности использования средств - -

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 83,3 %

Муниципальная программа «Экономическое развитие Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»

Зубово - Полянский район аграрно-индустриальный. Индустриальный комплекс района представлен предприятиями деревообработки,  радиоэлектронной и перерабатывающей  промышленности.

Наиболее динамично развивающейся отраслью промышленности является деревообработка, которая представлена следующими  предприятиями:

ЗАО «Плайтерра» градообразующее предприятие,  является одним из основных производителей высококачественной фанеры и лущёного шпона в России и входит в число самых крупных промышленных предприятий Республики Мордовия. Предприятие оснащено современным оборудованием, осуществляет глубокую промышленную переработку леса, имеет европейский аттестат качества. Более 80% реализуемой продукции поставляется на экспорт в 68 стран мира (Италию, Германию, Нидерланды, США, Эстонию, Польшу, Великобританию, Латвию, Грецию, Румынию, Словению, Данию).

За 2020 г. объем отгруженной продукции составил 4032,3 млн. руб. (доля в отгрузке района 94,9%), темп роста к 2019 г. составил 105,1 процента.

В 2019-2021 гг. ЗАО «Плайтерра» реализуются следующие инвестиционные проекты и мероприятия:

- произведена модернизация производственных мощностей и увеличение объемов производства фанеры до 140 000 куб. м. в год. Общая стоимость проекта - 1660,2 млн. руб., создано 24 рабочих места;

- «Модернизация и увеличение действующего производства по выпуску ламинированной фанеры ФОБ на 15 тыс. куб. м. в год». Общая стоимость проекта - 1015 млн. руб. (планируется создание 28 новых рабочих мест);

- «Модернизация и увеличение действующего производства по выпуску березовой фанеры ФСФ на 30 тыс. куб. м. в год». Общая стоимость проекта - 1243 млн. рублей (планируется создание 78 новых рабочих мест).

В 2021-2022 гг. ЗАО «Плайтерра» планируется реализация инвестиционного проекта «Организация производства топливных гранул (пеллет)». Стоимость проекта 706,5 млн. руб. (планируется создание 48 новых рабочих мест).

ООО «Вышинский ДОК» производит следующие виды продукции: пиломатериалы хвойных пород обрезные и необрезные, пеллетная заготовка, бревна сосновые для распиловки и строгания, бревна березовые для выработки лущеного шпона, бревна осиновые для выработки лущеного шпона и т.д.

За 2020 г. объем отгруженной продукции составил 25,5 млн. руб., темп к 2019 г. составил 65,5 процента.

ООО «Вышинский деревообрабатывающий комбинат» в период с             2019-2024 г. реализует инвестиционный проект «Модернизация действующего и создание новых лесоперерабатывающих производств». Общая стоимость проекта – 206,9 млн. руб. (планируется создание 164 новых рабочих мест).

ООО «Промкомбинат» производит пиломатериалы профилированные толщиной более 6 мм и непропитанные железнодорожные и  трамвайные  шпалы из древесины.

За 2020 г. объем отгруженной продукции составил 10,1 млн. руб., темп роста  к 2019 г. составил 35,8 процента.

Производство электро и радио элементов и электровакуумных приборов осуществляет ОАО «Радиодеталь». Основным видом производственной деятельности предприятия является производство особо сложной продукции, коммутационных и установочных изделий. Номенклатура выпускаемых ОАО «Радиодеталь» изделий составляет более 500 наименований.

За 2020 г. объем отгруженной продукции составил 129,3 млн. руб. (доля в отгрузке района 3%), темп роста к 2019 г. составил 89,8 процента.

Основными видами деятельности ООО «Хлебозавод» являются: производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий.

За 2020 г. объем отгруженной продукции составил 20,1 млн. руб., темп роста к 2019 г. составил 93,9 процента.

ООО «Зубово - Полянский хлеб» занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий.

За 2020 г. объем отгруженной продукции составил 27,3 млн. руб., темп роста к 2019 г. составил 92,2 процента.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним промышленным предприятиям составил 4250,1 млн. рублей, темп роста к прошлому году составил 103,5%. В расчёте на 1 жителя реализовано 92,3 тысяч рублей, 11 место среди муниципальных образований, при среднереспубликанском уровне - 252,4 тысяч рублей.

Сельскохозяйственное производство занимает важное место в экономике района, которое включает в себя пять обществ с ограниченной ответственностью «Анаевское», «Земляне», «Исток», «Ново-Потьминское», «Возрождение», отделение «Зубово-Полянское» ЗАО «Мордовский Бекон», 12 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств, 7 подсобных хозяйств. Все сельскохозяйственные предприятия специализируются на производстве зерна, мяса крупного рогатого скота и молока. Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2021 года составило в общественном секторе - 2 525 голов, в том числе коров - 941 голов. В 2020 году было произведено молока - 3,5 тысяч тонн (к уровню прошлого года - 83,6%). Надой на одну фуражную корову составил 4 556 кг.

Объём оборота розничной торговли во всех каналах реализации розничного товарооборота за 2020 год составил свыше 3,9 млрд. рублей,  с темпом роста в сопоставимых ценах 103,6% (прогноз выполнен на 101,3%). В расчёте на 1 жителя продано товаров на сумму 81986,2 рублей (17 место среди муниципалитетов). Доля малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в общем объёме товарооборота составляет 35,6%, в том числе малых - 16,8%, индивидуальных предпринимателей - 18,8 %, доля продаж на ярмарках - 6,1%.

Оборот общественного питания за 2020 год составил 5,7 млн.  рублей. На территории района функционируют 16 предприятий общественного питания на 514 посадочных мест.

Степень реализации мероприятий программы составил - 100 %

Оценка эффективности использования средств - 278,2 %

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 100 % (эффективная)

Муниципальная  программа Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия "Укрепление общественного здоровья" на 2020-2024 годы

Сохранение и укрепление здоровья граждан, профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни (далее ЗОЖ) - основа социальной политики Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Преодоление вредных привычек - это только одна составляющая борьбы за здоровье общества. Вторая составляющая - это утверждение здорового образа жизни в качестве нормы: продвижение его принципов и реальных практик, создание всех необходимых условий для массового распространения здорового образа жизни. Работа по укреплению здоровья населения требует скоординированных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и самих граждан в решении вопросов формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний для обеспечения физического и духовно-нравственного здоровья населения города.

Муниципальная программа Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия "Укрепление общественного здоровья" на 2020 - 2024 годы создана на основе паспорта регионального сегмента федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" Национального проекта "Демография".

Предусматриваемые Программой мероприятия носят комплексный характер и включают меры по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара.

Основной задачей Программы является формирование среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ общественного здоровья, который должен стать центральным звеном в координации программы популяционной профилактики, реализуемой с участием представителей муниципальной власти, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и некоммерческих организаций, специализирующихся в сфере общественного здоровья и ЗОЖ.

Основной целью Программы является снижение смертности трудоспособного населения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия и мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни.

Степень реализации мероприятий программы составил - 81,8 %

Оценка эффективности использования средств - -%

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 81,8 % (эффективная)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2020 год

| № п/п | Наименование программы | Степень реализации основных мероприятий, % | Оценка эффективности использования средств, % | Степень достижения целевого значений, % | Уровень эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы. | 47,4 | 130,1 | 95,2 | 98,0-эффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на период 2020-2025 гг. | 100 | 100 | 75,8 | 75,8- удовлетворительный уровень эффективности |
| 3. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района» на период 2016 - 2020 гг. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0- эффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зубово - Полянском муниципальном районе» на 2016 - 2020 гг. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0- эффективная |
| 5. | Районная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2020 годы в Зубово-Полянском муниципальном районе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0-эффективная |
| 6. | Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия « Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2025 годы» | 100,0 | 100 | 98,1 | 98,1- эффективная |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие образования в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» | 95,2 | 95,2 | 93,0 | 88,6- эффективная |
| 8. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Зубово-Полянском муниципальном районе » | 100,0 | - | 80,42 | 80,42- эффективная |
| 9. | Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2020 годы» | 100,0 | - | 100,0 | 100,0-эффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» | 93,3 | - | 93,3 | 93,3-эффективная |
| 11. | Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 64,9 | - | 100,0 | 100,0- эффективная |
| 12. | Программа развития отрасли культуры, направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2024 гг. | 100,0 | 100,0 | 84,4 | 84,4- эффективная |
| 13. | Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2021 годы» | 100,0 | - | 111,1 | 111,1- высокоэффективная |
| 14. | Муниципальная программа повышение эффективности управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2025 года | 100,0 | 100,0 | 110,6 | 110,6- высокоэффективная |
| 15. | Программа «В области охраны окружающей среды и оздоровления экологической ситуации на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2020 годы» | 100,0 | - | 100,0 | 100,0-эффективная |
| 16. | Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2020 годы | 100,0 | - | 99,8 | 99,8- эффективная |
| 17 | Районная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2020 г.г.» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 -эффективная |
| 18 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2019-2024 годы» | 100,0 | - | 92,5 | 92,5- эффективная |
| 19 | Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на 2018-2020 годы | 100,0 | - | 100,0 | 100,0- эффективная |
| 20 | Муниципальная программа оздоровления муниципальных финансов Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2024 года | 87,8 | 289,4 | 27,2 | 78,8-удовлетворительный уровень эффективности |
| 21 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Зубово-Полянском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 100,0 | - | 81,0 | 81,0- эффективная |
| 22 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселениях Зубово-Полянского муниципального района, с численностью проживающих более 1000 человек на 2018-2020 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0- эффективная |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2018-2022 гг.» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0-эффективная |
| 24 | Муниципальная программа «Доступная среда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия» | 70,0 | 100,0 | 66,7 | 66,7-удовлетворительный уровень эффективности |
| 25 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 гг.» (реализация мероприятий , предусмотренных в Программе,начнется с 2022 года) | - | - | - | - |
| 26 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог» в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы (реализация мероприятий, предусмотренных в Программе, начнется с 2020 г.) | 83,3 | - | 83,3 | 83,3-эффективная |
| 27 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период 2020-2025 гг.» | 100 | 278,2 | 93,2 | 100,0-эффективная |
| 28 | Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы. | 81,8 | - | 100,0 | 81,8-эффективная |

В 2020 г. из 28 муниципальных программ реализовывались 27 в силу того, что реализация мероприятий, предусмотренных в одной из программ, планируется в 2021 г. 2 программы имеют высокий уровень эффективности реализации программы (8 %), 22 программы имеют эффективный уровень эффективности реализации программы (81 %), 3 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности реализации программы (11 %).