АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБОВО - ПОЛЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  « 27 » апреля 2024 г.                                                                                  № 329

р.п. Зубова Поляна

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2023 ГОДУ

# В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6.10. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зубово-Полянского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2015 г. № 1946, администрация Зубово-Полянского муниципального района постановляет:

# 1.Утвердить сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ, действовавших в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия в 2023 году, согласно Приложению №1.

# 2.Разместить постановление на официальном сайте Зубово-Полянского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела маркетинга, анализа и прогнозов администрации Зубово-Полянского муниципального района – Ю.Н. Майорову.

# Глава Зубово-Полянского

# муниципального района

# Республики Мордовия                                                                               В.А. Поршин

Приложение №1

к постановлению Администрации

Зубово-Полянского муниципального

района Республики Мордовия

от « 27 » апреля 2024 г. № 329

Сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ, действовавших в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия в 2023 году

Сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ, действовавших в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия в 2023 году (далее – Сводный отчет) проводится на основании постановления администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия от 28.12.2015г. №1946 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зубово-Полянского муниципального района».

Сводный отчет также составлен на основании Отчетов о реализации муниципальных программ Зубово-Полянского муниципального района за 2023 год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2023 году в Зубово-Полянском муниципальном районе реализовывались следующие муниципальные программы:

1.Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2028 годы;

2.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на период 2020-2025 гг.;

3.Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района на период 2016 - 2026 гг.;

4.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зубово – Полянском муниципальном районе» на период 2021 – 2026 гг.;

5.Районная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2026 годы в Зубово-Полянском муниципальном районе;

6.Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2030 годы»;

7.Муниципальная программа «Развитие системы образования в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2025 годы»;

8.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Зубово-Полянском муниципальном районе»;

9.Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы»;

10.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия»;

11.Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

12.Программа развития отрасли культуры, направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2025 гг.;

13.Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2019-2025 годы»;

14.Муниципальная программа повышение эффективности управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2028 года;

15.Программа «В области охраны окружающей среды и оздоровления экологической ситуации на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2026 гг.»;

16.Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2021-2026 годы»;

17.Муниципальный краткосрочный план реализации на 2023-2025 годы по Зубово-Полянскому муниципальному району Республики Мордовия Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия на 2013-2055 гг.»;

18.Муниципальная программа "Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2019-2024 годы";

19.Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Зубово-Полянского муниципального района на 2021-2023 годы»;

20.Муниципальнаяпрограмма оздоровления муниципальных финансов Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2028 года;

21.Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Зубово-Полянском муниципальном районе» на 2021-2025 годы;

22.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселениях Зубово-Полянского муниципального района, с численностью проживающих более 1000 человек на 2018-2026 годы»;

23.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2018-2026 гг.»;

24.Муниципальная программа «Доступная среда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия»;

25.Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 гг.»;

26.Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог» в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на2019-2024 годы;

27.Муниципальная программа «Экономическое развитие Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»;

28.Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы.

Ответственными исполнителями муниципальных программ являются структурные подразделения администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2028 годы.

Муниципальная программа Зубово – Полянского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2028 годы утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 1 февраля 2013 года № 97 (изложена в новой редакции и утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 17 августа 2015 года №1017 , от 22 июля 2016 года № 1077, от 1 апреля 2019 года №256, от 19 марта 2020 года №147, от 29 апреля 2021 года №317, 31.января 2022г. №41, от 01декабря 2023г. № 825).

В  2023 году в рамках реализации программы  во всех категориях хозяйств  было  произведено   58034 тонн  зерна в бункерном весе, что выше прошлого года на 1062 тонны; 278,4  (без населения) тонн мяса (88 % к уровню прошлого года) и  3400,5 (без населения) тонн молока (95 % к уровню прошлого года). Надой на одну фуражную корову составил 5966 кг (116 % к уровню прошлого года).

Анализ выполнения мероприятий показывает, что из 19 запланированных мероприятий выполнено 9 или 47,4%.В целом реализация программы способствует устойчивому развитию сельского хозяйства Зубово-Полянского муниципального района и осуществляется по 9 подпрограммам. По подпрограмме "Развитие кадрового потенциала" из республиканского бюджета, освоено 216,6 тыс.руб. реализации основных мероприятий - 47,4 %

Оценка эффективности использования средств -121,9 %

Уровень эффективности реализации программы - 76,0 % (удовлетворительный уровень эффективности).

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на период 2020-2025 гг.

В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на период 2020-2025 гг. в 2023 г. улучшили свои жилищные условия 2 семьи. В настоящее время 33 семей состоят на учете на улучшение жилищных условий по данной программе.

Степень реализации основных мероприятий- 85,7%

Оценка эффективности использования средств - - %

Уровень эффективности реализации программы-65,0 %(удовлетворительный уровень эффективности).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Зубово-Полянского муниципального района на период  2016 - 2026 гг.

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 16 декабря 2015 года № 1820 (изложена в новой редакции и утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 27 марта 2017 года № 214, от 27 февраля 2018 года № 160,  от 18 марта 2019 года № 198, от 16 марта 2022 года № 193,  от 05.09.2022г. №666, от 09.02.2023г. №94)).

Программа включает в себя всю характеристику жилищно-коммунального комплекса района и состоит из таких разделов как:

- водоснабжение и водоотведение;

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- система обращений с отходами.

Основные цели и задачи реализации программы:

1.Реализация Генерального плана Зубово-Полянского муниципального района и других документов территориального планирования;

2.Реализация Стратегии социально-экономического развития Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года;

3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства;

4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного представления коммунальных услуг потребителям;

5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности;

6.Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы;

7.Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

В 2023 году было запланировано 1 мероприятие, из них исполнено 1, а именно:

- В 2023 году на территории района капитально отремонтировано 19многоквартирных  домов. Общая площадь отремонтированных домов – 14600,00 кв.м., количество жителей- 679 человек, стоимость ремонта составила 26600,00 тыс. руб. за счет средств собственников помещений МКД

- выполнение работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения 9500 тыс. руб.

Ввод в действие жилых домов, с учетом индивидуального жилищного строительства за 2023 г. составил 14656кв.м., в том числе индивидуальными застройщиками 5746кв.м.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2023 году было израсходовано 566,8 млн. рублей бюджетов всех уровней.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности реализации программы - 100,0 % (эффективная).

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зубово – Полянском муниципальном районе» на период 2021 – 2026 гг. (с изменениями и дополнениями от 01.03.2022 г. № 153, от 08.02.2023г. №86, от 01.08.2023г. №538)

В рамках Программы в 2023 году в целом произведено:

- замена проводов на перегруженных линиях- 4485,74 тыс. руб.

- замена ответвлений к зданиям проводом СИП – 560,40 тыс. руб.;

- замена ламп на энергосберегающие – 685,00 тыс. руб.;

- замена насосов глубинных, дренажных и фекальных – 200,00 тыс. руб.;

- замена СУЗ – 150,00 тыс. руб.;

- оформление бесхозяйных объектов ЖКХ – 144,50 тыс. руб.;

и др.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2023 году было израсходовано денежных средств на сумму 7770,50 тыс. рублей внебюджетных средств.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности реализации программы - 100,0 % (эффективная).

Районная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2026 годы в Зубово-Полянском муниципальном районе (с изменениями и дополнениями от 27.03.2017 г. № 215, от 03.05.2017г. №315, от 27.02.2018 г. №159, от 18.03.2019г. № 197, от 30.12.2020 №882, от 10.03.2022 №182, от 08.02.2023г №87, от 01.08.2023№537)

На 2023 год по программе «Модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района от 08.12.2015г. № 1626 а, предусмотрены следующие мероприятия:

1. Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения в р.п. Зубова Поляна, р.п. Явас и в п. Леплей;

2. Модернизация и реконструкция системы электроснабжения в Зубово-Полянском муниципальном районе;

3. Модернизация сетей водоснабжения в р.п. Зубова Поляна, р.п. Потьма, р.п. Явас,  п. Леплей, п. Сосновка и р.п. Умет;

4. Модернизация и реконструкция системы водоотведения в р.п. Явас и р.п.Зубова Поляна;

5. Перевод МКД на индивидуальное отопление и капитальный ремонт МКД.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2023 году было предусмотрено  и израсходовано денежных средств на сумму 17200,00 тыс. рублей.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности реализации программы - 100,0% (эффективная).

Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение жильем молодых семей на 2019 -2030 годы»

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы является важнейшим направлением жилищной политики Зубово-Полянского муниципального района.

Программа нацелена на продолжение преобразований в жилищной сфере Зубово-Полянского муниципального района, посредствам оказания бюджетной поддержки молодым семьям  на приобретение (строительство) жилья  за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Основными целями Программы являются комплексное решение вопросов развития жилищного строительства, формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и  экологичности.

За 2023 год в ходе реализации программы  улучшали свои жилищные условия 1 молодая семья (110,2кв.м.), общая сумма социальных выплат составила 2 044 507,50  рублей.

Свою очередь на улучшение жилищных условий ждут  57 молодых семей.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности реализации программы - 94,1 % (эффективная).

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2025 годы»

Система образования района включает в себя 34 общеобразовательных учреждений (свечерними и заочными) из них 17 – средних, 14 – основных, 1 – начальная школа-детский сад, 2 – вечерние, 1 – заочная в которых обучаются 4151 человек.

Все учреждения общего образования имеют лицензии на право образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации. Во всех школах в практику работы введены электронные дневники и электронные классные журналы. Все общеобразовательные учреждения обеспечены доступом к сети Интернет и в соответствии с требованиями

Все общеобразовательные учреждения района переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Одним из приоритетных направлений в системе образования района является укрепление учебно-материальной базы, создание современной инфраструктуры, информационной и здоровье сберегающей среды в школах.

Для поддержки наиболее талантливых и одаренных детей, занимающихся в различных детских объединениях, секциях, кружках и достигших высоких результатов в учебной, исследовательской, творческой, спортивной, общественной деятельности, в районе создан банк данных одаренных детей. Ежегодно учащиеся школ района становятся победителями и призерами республиканских предметных олимпиад, конкурсов.

Большая работа проводится по повышению квалификации педагогов.

В Зубово-Полянском муниципальном районе также функционируют 3 дошкольных учреждения и 15 структурных подразделений, которые посещают 1285 детей. Кроме того, в районе получили широкое развитие новые формы дошкольного образования. На базе школ функционируют 9 разновозрастные детсадовские группы, которые посещают  70детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Особое значение для развития системы образования в муниципальном районе имеет фактор доступности дошкольного образования для различных слоев населения. Доступность и стабильно высокое качество дошкольных услуг позволяет формировать у детей равные стартовые возможности при поступлении в начальную школу.

Все учреждения дошкольного и дополнительного образования района имеют лицензии на ведение образовательной деятельности.

Программы дополнительного образования детей в Зубово-Полянском муниципальном районе реализуется в одной школе дополнительного образования с одним структурным подразделением: МБУ ДО «Детская – юношеская спортивная школа» и ОСП «Центр детского творчества». Численность учащихся в системе дополнительного образования района составляет 4886 человек. Так же в районе ведут свою деятельность педагогический колледж и аграрный техникум.

Кадровый потенциал образовательных учреждений района представлен 753 педагогическими работниками, 481 учителями. За 2023 год прибыло 5 молодых педагогов. 408 (85%) учителей общеобразовательных учреждений имеют высшее образование, 225 (40%) педагогов имеют квалификационную категорию, в т.ч. высшую-104 человека (18%); первую – 121 человек (21%).

Главное, что было сделано в 2023 году – это проведение качественных ремонтных работ в образовательных учреждениях:

В 2023 году в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» из местного и  республиканского бюджетов была выделена субсидия  в размере 1222987 рублей для  МБОУ «Зубово-Полянская гимназия»  на создание в образовательной организации, расположенной в сельской местности и малых городах, условия для занятия физической культурой и спортом.

В рамках национального проекта «Образование» в 2023 г. в районе на базе МБОУ «Дубительская СОШ» МБОУ «Ново-Потьминская СОШ», МБОУ «Вышинская ООШ», МБОУ «Тарханско-Потьминская ООШ», МБОУ «Лесная ООШ», МБОУ «Мордовско-Полянская ООШ» были открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  В 2022 г. «Точки роста» были открыты в МБОУ «Ачадовская СОШ», МБОУ «Уголковская ООШ», МБОУ «Ясно-Полянская ООШ»,  МБОУ «Зубово-Полянская ООШ» и МБОУ «Леплейская СОШ»

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в  2023 г. внедрены целевые модели цифровой образовательной среды в МБОУ «Ново-Потьминская СОШ», МБОУ «Леплейская СОШ» и МБОУ «Парцинская  ООШ».

Хороших результатов достигли в районных, республиканских и во всероссийских олимпиадах. 4 учащийся из нашего района стали победителями и 18 человек призерами в Республиканских олимпиадах.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2023 году было предусмотрено – 138 029,9 тыс. руб. и реализовано 138 029,9 тыс. руб.

Степень реализации основных мероприятий - 95,2 %

Оценка эффективности использования средств - 95,2 %

Уровень эффективности реализации программы - 86,3 % (эффективная).

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Зубово-Полянском муниципальном районе»

Основной целью программы является создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-танспортных происшествий (далее по тексту ДТП) и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач;

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение качества подготовки водителей транспортных средств;

-разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

-ликвидация и профилактика возникновения опасных участков, мест концентрации ДТП на сети автомобильных дорог;

-развитие в количественном и качественном состоянии улично-дорожной сети,

-совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;

-повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП;

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

За 2023 год в районе произошло 52 ДТП (на 16,98 % меньше, чем в 2022 г.) в которых погибло 10 человек и получили телесные повреждения 47 человек (на 30,88 % меньше, чем в 2022 году).

Финансирование мероприятий по программе на 2023 год не предусмотрено.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - -

Уровень эффективности реализации программы-73,3% (удовлетворительный уровень эффективности).

Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы»

Все муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района в сфере противодействия коррупции приведены в соответствие с федеральным законодательством.

Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов и их проектов в администрации Зубово-Полянского муниципального района осуществляется в соответствии с Правилами и Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными Решением Совета депутатов Зубово-Полянского муниципального района от 22.12.2010 г. № 1 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Проекты решений и принятые органами местного самоуправления муниципальные правовые акты  направляются для проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру района.

В районе постоянно проводится работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы и принимаются меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.  Фактов несоблюдения муниципальными служащими, а также лицами, замещающими муниципальные должности, установленных в целях противодействия коррупции обязанностей, запретов, ограничений и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов не имеется.

В помещениях органов местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Зубово-Полянского муниципального района размещены информационные  стенды, отражающие актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции.

Также в 2023 году проведен анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых служащими; 396 проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза; 6 служащих прошли обучение по антикоррупционной тематике.

В целом, мероприятия, запланированные данной программой, выполнены в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - -

Уровень эффективности реализации программы - 106,3 % (высокоэффективная).

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия»

В рамках программы проведены совместные с правоохранительными органами профилактические рейды на территории района, проведены классные часы в образовательных учреждениях района, беседы с раннее осужденными гражданами с целью профилактики правонарушений и преступлений, анкетирование граждан с целью выявления потребления наркотических веществ, установка систем видео наблюдения на территории района.

Финансирование мероприятий по программе на 2023 год не предусмотрено.

Степень реализации основных мероприятий-86,4 %

Оценка эффективности использования средств--

Уровень эффективности реализации программы - 86,4%(удовлетворительный уровень эффективности).

Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» стала основой для межведомственного взаимодействия в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Зубово-Полянском муниципальном районе. В целях реализации мероприятий программы ее исполнителями осуществляется мониторинг распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков; ведется активная профилактическая работа по предотвращению опасного и несущего потери для общества распространения наркомании; повышается эффективность деятельности учреждений, решающих проблемы наркомании и наркопреступности.

## Несмотря на проводимую всеми заинтересованными учреждениями работу в сфере профилактики и борьбы с наркоманией факты незаконного оборота наркотиков имеют место.

За период реализации целевой программы Зубово-Полянского муниципального района  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» за 2023 г. было выявлено 16 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Финансирование мероприятий по программе на 2023 год не предусмотрено.

Степень реализации основных мероприятий - 100 %

Оценка эффективности использования средств - -

Уровень эффективности реализации программы - 100,0 % (эффективная).

Программа развития отрасли культуры, направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2025гг.

В рамках реализации Программы развития отрасли культуры, направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района, всего за 2023 год культурно - досуговыми учреждениями района было проведено 3329 массовых мероприятий. Всего мероприятия посетило 396421 человек.

Основной целью работы учреждений культуры Зубово-Полянского муниципального района  в  2023 году было привлечение внимания к вопросам: создания, распространения и умножения духовных ценностей, поддержке талантливых детей и молодежи (проведение различных конкурсов), качеству работы творческих коллективов и солистов, стабильности, участию в смотрах и конкурсах творческого мастерства, участию в международных, всероссийских и других конкурсах-фестивалях, повышению результативности работы учреждений культурно-досуговой сферы, удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержке любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации досуга и отдыха жителей Зубово-Полянского муниципального района.

В 2023 году РДК, СДК, Краеведческий музей и школы дополнительного образования приняли участие во Всероссийских и Республиканских смотрах-конкурсах, выставках:

-  Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества  «Играй, Гармонь!» (Ансамбль гармонистов «Добры молодцы»; Ансамбль народной песни «Поляне», рук.В. Н. Криволапов, РДК);

- VI Международного фестиваля патриотической песни и музыкального произведения детей и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества»;

-  Республиканском фестивале современной национальной песни «Од вий»

- VII Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечеств);

- Межрегиональный фестиваль «Топ-10 танцевальных коллективов Поволжья» (Образцовый детский хореографический коллектив «Ассорти», рук.Л. И. Гинина, п. Леплей);

- Межрегиональный фестиваль-конкурс сельских фольклорных коллективов «Поет село родное»  (Фольклорный ансамбль «Мокшаваня», рук.Н. М. Елисеева, с. Морд-Поляна);

- Республиканский фестиваль военно-патриотической песни «Сурский рубеж».

В 2023 году были проведены районные смотры-конкурсы художественной самодеятельности:

- районный смотр-конкурс патриотической песни «Песни Великого Подвига» - февраль;

-   районный фестиваль-конкурс детской песни «Фейерверк звезд» -март;

-	  районный смотр-конкурс эстрадной песни «Серебряная музыка» -апрель;

-   районный конкурс народной песни «Живи, народная душа!» - май;

-   районный смотр-конкурс хореографического конкурса «Танцевальная мозаика»;

- на выставке - форуме "Россия" на ВДНХ проходил День Республики Мордовия.

На площадке "Активное долголетие" Мордовию представили жители Зубово-Полянского района: ансамбль "Заботушка" при отделении дневного пребывания ГКУ "Социальная защита населения по Зубово-Полянскому муниципальному району". Наши земляки входили в состав делегации от Республики Мордовия и представляли обширную культурную программу.

В 2023 г. МБУ «Центр культуры» выстраивал свою работу, основываясь на традиционные формы работы (театрализованные представления, тематические вечера и концерты, вечера встреч, вечера песни и т.д.), также внедряя инновационные формы работы с учетом 	особенностей различных категорий населения: флешмобы, акции. Активно велась онлайн-работа в паблике в социальной сети Вконтактеhttps://vk.com/public54340264. Для обмена опытом практикуются выезды в другие культурные учреждения соседних районов.

По социальному направлению волонтеры работали с инвалидами, детьми-сиротами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. На практике волонтеры организуют мероприятия и творческие встречи.

Учреждения, где волонтеры реализуют свои инициативы:

ГБСУ СОССЗН РМ «Зубово-Полянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ГБСУ СОН РМ «Ширингушский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ГКОУ РМ «Ширингушская школа-интернат»; ГБСУ СОССЗН РМ «Тарханско-Потьминский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ГБСУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат с детским отделением».

По событийному направлению МБУ «Центр культуры» привлекает волонтеров к оказанию помощи в организации и участию в мероприятиях, проходящих в Районном Доме культуры.

По патриотическому направлению волонтеры нашего района оказывали  помощь и принимали участие в организации патриотических акций и мероприятий, таких как: уборка и благоустройство памятников ВОВ, помощь ветеранам, а также участие во многих других патриотических мероприятиях и акциях.

Ансамбль «Поляне» РДК выезжал с благотворительными концертами в дома инвалидов и престарелых в с. Тархан-Потьма, р.п. Потьма, с. Ширингуши.  Для детей  проводились благотворительные новогодние  сказочные представления в доме инвалидов для детей р.п. Потьма, Реабилитационном центре  с. Ясная Поляна, школе - интернате с.  Ширингуши.

РДК р.п. Зубова Поляна является основной базой проведения практически всех культурно – массовых и досуговых мероприятий районного и поселкового значения. Это профессиональные праздники, фестивали, народные гуляния, отчетные концерты учреждений культуры района, в рамках смотра художественной самодеятельности «Пою тебе, мой край, родной!», календарные праздники, встречи с писателями, уроженцами нашего района.  Активизировалась работа сельских Домов культуры.

Во многих селах нашего района сформировалась традиция проведения событийных массовых мероприятий сохраняющих традиции и обычаи русского и мордовских народов: «Новый год», «Рождество», «Масленица», «Троица», «Проводы Весны»,  «Коляда», «День семьи, любви и верности» и другие.

В 2023 году по Национальному проекту «Культура» Покровско-Селищинской сельской библиотеке Зубово-Полянского района выделена субсидия в размере 5 млн. руб. на создание модельной  библиотеки экологической направленности  «Территория открытий». В июле состоялось её открытие.

Это новый формат библиотеки, которая оснащена современным оборудованием и новейшими информационными технологиями, это место встреч, просмотра кинофильмов, общения со сверстниками.

Также в прошлом году Централизованная библиотечная система района одержала победу  в Грантовом конкурсе «Движения первых», выиграв Грант в размере 340 тыс. руб. на  приобретение «Передвижного читального зала».

Степень реализации основных мероприятий – 100 %

Оценка эффективности использования средств – 100 %

Уровень эффективности реализации программы –102 % (эффективная).

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2019-2025»( с изменениями и дополнениями от 26.01.2022 г. № 35)

Подготовка кадров для администрации Зубово-Полянского муниципального района является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения. В связи, с чем администрация района разработала программу «Развитие муниципальной службы в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2025 годы.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести кадров в администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия используются современные кадровые технологии, осуществляется постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизируются процессы обновления и ротации кадров, внедряется система перспективного резерва. Ведется реестр муниципальных служащих, который постоянно актуализируется.

По состоянию на 1 января 2024 года в Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия должности муниципальной службы замещают 132 человека, из них 60 человек в администрации Зубово-Полянского муниципального района.

Из общего числа муниципальных служащих высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» имеют 5 человек.

В 2023 году 15 муниципальных служащих прошли повышение квалификации.

Кадровый резерв на должности муниципальной службы сформирован в количестве 6 человек. Основные мероприятия районной программы выполнены полностью.

Степень реализации основных мероприятий -100,0 %

Оценка эффективности использования средств - - %

Уровень эффективности реализации программы-99,3 % (эффективная).

Муниципальная программа повышение эффективности управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2025 года

Муниципальная программа повышение эффективности управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2025 года утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 21октября 2013 года № 475 (изложена в новой редакции и утверждена Постановлением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 17 апреля 2019 года № 305). Целями  и задачами данной программы являются: проведение эффективной государственной политики в области управления муниципальными финансами, совершенствование бюджетных прогнозов, развитие системы бюджетного планирования, наращивание доходного потенциала, оптимизация расходов, повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг, формирование, ведение и развитие общедоступных информационных ресурсов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы из средств бюджета Зубова-Полянского муниципального района на 2023 год составил 6 995,0 тысячи рублей.

Степень реализации основных мероприятий -100,0 %

Оценка эффективности использования средств -100,0 %

Уровень эффективности реализации программы-110,8%(высокоэффективная).

Программа «В области охраны окружающей среды  и оздоровления экологической ситуации на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2026 гг.»

В рамках реализации программы предусмотрены следующие мероприятия:

-ежегодное увеличение экологических мероприятий, направленных на улучшение экологического воспитания и просвещения населения, повышение экологической культуры;

-проведение экологических субботников;

-организация работ по заключению договоров на сбор и вывоз ТКО;

-организация отдельного сбора ТКО.

Степень реализации основных мероприятий  - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности реализации программы - 100,0 % (эффективная).

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2021-2026 годы»

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2021-2026 годы» утверждена постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального  района от 20 ноября 2023 г. № 781.

Основные задачи настоящей Программы направлены на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

По состоянию на 01.01.2024 г. по данным Единого реестра субъектов МСП (сайт ФНС России) число субъектов МСП составляет 778 ед., в том числе 696 - индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 82 - микро, малых и средних предприятий. В течение 2023 г. в рамках реализации муниципальной программы проводились следующие мероприятия.

Администрацией Зубово-Полянского муниципального района на постоянной основе проводится консультативная работа по  ознакомлению субъектов МСП с изменениями в действующем законодательстве, необходимом для ведения предпринимательской деятельности, мерах государственной поддержки субъектов МСП.

Так же для информационной поддержки предпринимателей на официальном сайте Зубово-Полянского муниципального района создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», где субъектам МСП доводится информация о мерах государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности, включая меры поддержки институтов развития, изменения в законодательстве, новостная информация. Так же на сайте ведется раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП», в котором в том числе размещен реестр муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП.

Вопросы, связанные с деятельностью субъектов МСП так же освещаются в газете «Время и жизнь».

Администрацией Зубово-Полянского муниципального района в 2023 г. оказывалось содействие по информированию предпринимателей и обеспечению их участия в  обучающих мероприятиях (в том числе и в online-формате) в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (выездное обучающее мероприятие Центра «Мой Бизнес», обучающая программа «Фабрика предпринимательства. Старт», онлайн встреча с представителями Бизнес-Советника, обучающее мероприятие «Акселератор»).

Администрацией Зубово-Полянского муниципального района ежеквартально проводится мониторинг установки pos-терминалов в объектах потребительского рынка. По состоянию на 01.01.2024 г. 143 объекта потребительского рынка оборудовано pos-терминалами по обслуживанию потребителей с применением банковских карт.

Еженедельно проводится мониторинг цен на отдельные социально-значимые товары (информация вносится в Систему мониторинга цен и запасов товаров первой необходимости).

В декабре 2023 г. утвержден перечень ярмарок, планируемых к проведению в 2024 г.

Ежегодно, в январе года, следующего за отчетным, проводится анализ обеспеченности населения посадочными местами в организациях общественного питания, анализ количества организаций потребительского рынка и мониторинг минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

25.07.2023 г. в Администрации Зубово-Полянского муниципального района  состоялось чествование представителей сферы торговли, приуроченное к Всероссийскому Дню торговли.

Основными проблемами, тормозящими развитие малого и среднего предпринимательства в районе, являются: нехватка собственных оборотных средств, усиливающаяся конкуренция со стороны крупных компаний, высокий уровень налогов.

Из бюджета муниципального района на развитие малого и среднего предпринимательства в 2023 году денежные средства не выделялись.

Степень реализации основных мероприятий -87,5 %

Оценка эффективности использования средств --

Уровень эффективности реализации программы -97,7 %(эффективная).

Муниципальный краткосрочный план реализации на 2023-2025 годы по Зубово-Полянскому муниципальному району Республики Мордовия Республиканской адресной программы  «Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия на 2013-2055 г.г.» от 16.01.2023г. №24

Краткосрочный план реализации проведения капитального ремонта многоквартирных домов носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является объем проведенного капитального ремонта многоквартирных домов.

В 2023 году на территории района капитально отремонтировано 19многоквартирных  домов. Общая площадь отремонтированных домов – 14600,00кв.м., количество жителей- 679 человек, стоимость ремонта составила 26600,00 тыс. руб. за счет средств собственников помещений МКД.

При определении эффективности реализуемых мер используются такие индикаторы как:

-общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в кв.м.;

-количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых произведен капитальный ремонт.

Степень реализации основных мероприятий - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности реализации программы - 100 % (эффективная).

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

В рамках данной программы в 2023 году выполнено 54 мероприятий из 54 или 100 %. Проводимые мероприятия были направлены на создание условий для социальной адаптации и самореализации молодежи и системы патриотического, военного, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях муниципального района, а также на развитие целостной системы патриотического воспитания граждан проживающих на территории района.

В 2023 году значимыми мероприятиями программы стали: районный смотр-конкурс военно - патриотической песни «Серебряная музыка»" «А ну-ка, парни", Патриотическая акция «Я помню, я горжусь» (Георгиевская ленточка),Торжественные проводы в армию "Веселей ребята, Вы теперь солдаты", "Пасхальный фестиваль -2023", Исторический вечер "память о подвигах священна" - о жизни деятельности М.П. Девятаева, "Село мое родное" - праздник малого села. Жуковка, "Зажинки" - праздник первого снопа, "Мастерство земли мордовской" - выставка декоративно-прикладного творчества в рамках Республиканского фестиваля "Шумбрат, Мордовия!"

Степень реализации основных мероприятий - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - -

Уровень эффективности реализации программы - 93,9 % (эффективная).

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Зубово-Полянского муниципального района на 2021-2023 годы»

В течение 2023 года совместно с правоохранительными органами, а также с представителями  администраций городских и сельских поселений,  были проведены беседы с лицами, прибывающим из стран Центрально-Азиатского региона для временного проживания и осуществления трудовой деятельности на территории Зубово-Полянского муниципального района о разъяснениинорм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие  террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России. С работодателями так же проведены беседы по  незамедлительному информированию правоохранительных органов о фактах разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни указанной категорией лиц.

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) во всех образовательных учреждениях Зубово-Полянского муниципального района проводились мероприятия на следующие темы: «Беслан-незаживающая рана», «Мир не для террора», «Горе Беслана», «Эхо Бесланской печали», «Безмерное горе народа», «Имя ему-террор», с показом видеофильма «Беслан в нашей памяти». С учащимися 1-4 классов были проведены беседы на темы: «Правила безопасности в случае возникновения экстремальных ситуаций», «Правила поведения при обнаружении посторонних предметов, бесхозных предметов на улице и в школе». В школьных библиотеках были оформлены обзорные выставки «Нет терроризму!». 4087 ученика школ и студентов профессиональных образовательных учреждений присоединились к Республиканской акции «Сердце Беслана». В память о жертвах терроризма деревья и комнатные растения были украшены символическими красными сердцами.

В социальных сетях был проведен информационный флешмоб#МордовияПротив Террора, а так же размещение тематических сообщений на персональных страницах в социальных сетях, смена «аватарок» на изображениях, посвященных памятной дате.

Кроме того, руководством образовательных учреждений были проведены инструктажи с сотрудниками и обучающимися школ по антитеррористической безопасности и действии при нахождении подозрительных предметов.

Все мероприятия, проводимые антитеррористической комиссией Зубово-Полянского муниципального районав течение 2023 года, опубликовывались в районной газете «Время и жизнь». Кроме того, данная информация направлялась для размещения на официальном портале Национального антитеррористического комитета,  размещалась на официальном сайте администрации Зубово-Полянского муниципального района, в разделе «Противодействие терроризму» и на странице «Администрация Зубово-Полянского муниципального района» в сети Интернет.

Организована работа по вовлечению молодежи в деятельность группы «Отвага и антитеррор в Республике Мордовия» в социальной сети «ВКонтакте».

Степень реализации мероприятий программы составил - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств--

Уровень эффективности муниципальной программы составил -100,0% (эффективная).

Муниципальная программа оздоровления муниципальных финансов Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2028 года(изложена в новой редакции и утверждена распоряжением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 31декабря  2019 года № 209-р)

Муниципальная программа оздоровления муниципальных финансов Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2028 года  утверждена распоряжением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 22 февраля 2017 года № 65-р (изложена в новой редакции и утверждена распоряжением Администрации Зубово-Полянского муниципального района от 31декабря  2019 года № 209-р), в целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению государственного муниципального долга  и оздоровлению государственных муниципальных финансов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат  составил 30,9 %.

Степень реализации мероприятий программы составил -87,8 %

Оценка эффективности использования средств - 65,9 %

Уровень эффективности муниципальной программы составил -97,4 % (эффективная).

Муниципальная программа " Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Зубово-Полянском муниципальном районе " на 2021-2025 годы

Программа направлена на упрочнение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности- осознания принадлежности к многонациональному  народу  Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Зубово-Полянского муниципального района; гармонизацию  межэтнических и межконфессиональных отношений на основе сохранения  и развития  этнокультурного  и языкового многообразия народов, населяющих  Зубово-Полянский муниципальный район; обеспечение равенства прав и свобод человека  и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

Степень реализации мероприятий программы составил - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств- -

Уровень эффективности муниципальной программы составил -80,2 % (эффективная).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселениях Зубово-Полянского муниципального района, с численностью проживающих более 1000 человек на 2018- 2026 годы»

В  2023 в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на стадионе п. Умет установлено спортивное оборудование на резиновым покрытии и закуплено детское спортивное оборудование  на сумму 2,2 млн. руб., также в п. Умет  благоустроена дворовая территория (региональный проект  «Формирование комфортной городской среды») ул. Рабочая, д.8,. Общая стоимость благоустройства составила более 1,0 мил. рублей  рублей

Степень реализации мероприятий программы составил - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 100%. (эффективная).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2018-2026 гг.»

В 2023 году численность населения, систематически занимающегося спортом, составила 27012 человек или 58,9%. В дальнейшем планируется рост населения, систематически занимающегося спортом за счёт открытия новых спортивных секций по традиционным видам спорта (к 2026 году - 65,2 %).

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2023 году составляет 89,5%. К 2026 году планируется довести данный показатель до 90,7%.

В 2023 году были проведены: районный турнир по хоккею с шайбой среди детей, юношей и взрослых команд, посвященный «Дню защитника Отечества», Открытый турнир  по боксу памяти тренера Г.В. Пекина, соревнования по футболу среди взрослых команд на приз Героя Советского Союза И.Г. Парамонова, Чемпионат и Первенство Республики Мордовия по Универсальному бою, Открытое Первенство р.п. Зубова Поляна по настольному теннису. Ежегодно проводятся муниципальный и зональный этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Первенства Зубово-Полянского муниципального района по баскетболу, волейболу, боксу, лыжным гонкам, настольному теннису, мини-футболу среди учащихся МБУ ДО ДЮСШ и образовательных организаций, посвященные 79 годовщине Победы в ВОВ. Наши спортсмены примут участие в Республиканских соревнованиях по лёгкой атлетике в честь факелоносца Московской Олимпиады Г.А. Апалькина, а также в республиканских легкоатлетических соревнованиях памяти ЗРФК РМ Н.Н. Щукина, охватившие все слои населения спортсменов района.

Спортсмены района и в дальнейшем ежегодно будут принимать участие в республиканских, всероссийских и международных спортивных соревнованиях:

-во всероссийских мастерских и республиканских соревнованиях по дзюдо;

-в республиканских соревнованиях по лёгкой атлетике, биатлону и лыжным гонкам;

-в соревнованиях на Кубок РМ по футболу;

-в соревнованиях по мини-футболу на Кубок Главы РМ среди работников администраций, руководителей организаций.

Степень реализации мероприятий программы составил - 90,2 %

Оценка эффективности использования средств - 90,2 %

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 91,8%. (эффективная).

Муниципальная программа «Доступная среда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия»

Муниципальная целевая программа "Доступная среда в Зубово-Полянском муниципальном районе" разработана во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

В последнее десятилетие решение проблем инвалидности стало приоритетным в сфере социальной политики, как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако социальное положение и уровень социальной защищенности, специфика сложившегося отношения к данной группе населения, социальные барьеры на пути интеграции в общество свидетельствуют о том, что имеется выраженное противоречие между сущим и должным или желаемым в практике социальной защиты инвалидов.

В Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия проведен мониторинг доступности социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Многие социально значимые объекты оборудованы пандусами и поручнями за счет собственников. Однако отсутствие оснащенных жилых помещений, объектов социальной инфраструктуры специальными приспособлениями создают непреодолимые социально-бытовые преграды. Существует необходимость оснащения зданий общественного пользования (зданий и сооружений в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта, торговли) пандусами, платформенными подъемниками ИППЛ-1 и подъемниками для лестничного марша с электроприводом "Инвалифт".

Основной целью Программы является формирование условий, обеспечивающих доступ инвалидов к объектам социально-бытовой инфраструктуры, к транспорту, образовательным, воспитательным, и другим услугам, предоставляемым населению, обеспечивающих повышение социальной активности инвалидов в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия и, в конечном итоге, преодоление социальной разобщенности и барьеров взаимоотношений инвалидов в обществе.

Задачами Программы являются:

-обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, в том числе детей-инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам муниципальной социальной инфраструктуры в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия;

-создание условий для детей-инвалидов безбарьерной среды в образовательных учреждениях, на спортивных и культурных площадках;

-создание условий безбарьерной среды в многоквартирных жилых домах и придомовых территориях, в которых проживают инвалиды на колясках.

Степень реализации мероприятий программы составил -80,0 %

Оценка эффективности использования средств - - %

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 68,9 %. (удовлетворительный уровень эффективности).

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 гг.»

Реализация данной программы на территории муниципального района началась в 2021 года. Всего признаны аварийными в установленном законодательством порядке 111 многоквартирных домов (на территории Явасского, Зубово-Полянского, Уметского городских и Ширингушского, Дубительского, Сосновского, Леплейского и Мордовско-Полянского сельских поселений). С 2021 года по 31.12.2023 год необходимо построить 20 835,55. В 2023 году  переселено 8987,7 квадратных метров, 65 МКД, 501 человек получили благоустроенное жилье

Степень реализации мероприятий программы составил - 100,0 %

Оценка эффективности использования средств - 100,0 %

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 100%. (эффективная).

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог» в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, расположенных в Зубово-Полянском муниципальном районе, на 1 января 2023 года составила 497,0 км., из них 122,4 км, или 24,6%, имеют твердое покрытие и требуют срочного ремонта, 75,4% из них не соответствуют нормативным требованиям.

Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог местного значения в 2023 году к 2022 году уменьшилась на 0,8%  с  75,4% до 74,6. %.

Основными задачами муниципальной программы являются:

-сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

-развитие сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения,

-обеспечения  увеличения объемов их строительства и реконструкции;

-проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, а также их капитальный ремонт и ремонт.

Степень реализации мероприятий программы составил -83,3 %

Оценка эффективности использования средств -100 %

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 83,3 %

Муниципальная программа «Экономическое развитие Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»

Зубово-Полянский район аграрно-индустриальный. Индустриальный комплекс района представлен предприятиями деревообработки (ЗАО «Плайтерра», ООО «Промкомбинат», ООО «Вышинский деревообрабатывающий комбинат»), радиоэлектронной (ОАО «Радиодеталь») и перерабатывающей промышленности (ООО «Хлебозавод», ООО «Зубово-Полянский хлеб»).

Производством сельскохозяйственной продукцией заняты: 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей, отделение ЗАО «Мордовский Бекон, 9 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Наиболее динамично развивающейся отраслью промышленности является деревообработка, которая представлена следующими предприятиями:

ЗАО «Плайтерра» градообразующее предприятие, является одним из основных производителей высококачественной фанеры и лущёного шпона в России и входит в число самых крупных промышленных предприятий Республики Мордовия. Предприятие оснащено современным оборудованием, осуществляет глубокую промышленную переработку леса, имеет европейский аттестат качества. Более 80% реализуемой продукции поставляется на экспорт в 70 стран мира.

За 2023 г. объем отгруженной продукции составил 5 011,9 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2022 г. - 103,7%.

ООО «Вышинский ДОК» производит следующие виды продукции: пиломатериалы хвойных пород обрезные и необрезные, пеллетная заготовка, бревна сосновые для распиловки и строгания, бревна березовые для выработки лущеного шпона, бревна осиновые для выработки лущеного шпона и т. д.

За 2023 г. объем отгруженной продукции составил 67,7 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2022 г. - 61,4%.

Указанным предприятием совместно с УФСИН России по Республике Мордовия создан исправительный центр с привлечением труда осужденных.

Производство электро и радиоэлементов, и электровакуумных приборов осуществляет ОАО «Радиодеталь».Основным видом производственной деятельности предприятия является производство особо сложной продукции, коммутационных и установочных изделий. Номенклатура выпускаемых ОАО «Радиодеталь» изделий составляет более 500 наименований.

За 2023 г. объем отгруженной продукции составил 224,7 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2022 г. - 116,5.

Основными видами деятельности ООО «Хлебозавод» являются: производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий.

За 2023 г. объем отгруженной продукции составил 18,1 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2022 г. - 92,3%.

ООО «Зубово-Полянский хлеб» занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий.

За 2023 г. объем отгруженной продукции составил 28,7 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2022 г. - 91,7%.

Объем отгруженной продукции за 12 месяцев 2023 г. составил 5,3 млрд. руб. (темп роста к 2022 г. - 104,7%, прогноз выполнен на 133,9%).

В расчете на одного жителя реализовано 115,9 тыс. руб., 12 место среди муниципальных образований.

Сельскохозяйственное производство занимает важное место в экономике района, которое включает в себя четыре общество с ограниченной ответственностью «Анаевское», «Ново-Потьминское», «Истоки», «Возрождение», отделением ЗАО «Мордовский Бекон», 9 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Все сельскохозяйственные предприятия специализируются на производстве зерна, мяса крупного рогатого скота и молока. Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2024 года составило в общественном секторе - 1 956 голов, в том числе коров - 710 голов. В 2023 году произведено скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 278,4 тонн, прогноз выполнен на 100,9%,  к уровню 2022 г. - 88,0%. В среднем на одного жителя составил 6,1 кг (22 место среди муниципальных образований, среднереспубликанский показатель 578,6 кг).

Объем производства молока за 2023 г. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 3 400,5 тонн, прогноз выполнен на 106,3%, темп роста к уровню 2022 г. - 95,1%.

В расчете на 1 жителя произведено молока - 74,1 кг, 21 место среди муниципальных образований. Надой на 1 фуражную корову составил 5 966 кг, что больше уровня прошлого года на 801 кг, или 116%.

Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации за 2023 г. составил 5,5 млрд. руб. (темп роста к соответствующему периоду 2022 г. - 110,2%, прогноз выполнен на 103,9%).

В расчете на одного жителя 119,3 тыс. руб., 11 место среди муниципальных образований.

Оборот общественного питания за 12 месяцев 2023 г. составил 9,6 млн. рублей.

На территории района функционируют 18 организаций общественного питания общедоступной сети на 526 посадочных мест.

Степень реализации мероприятий программы составил - 100 %

Оценка эффективности использования средств -276,9 %

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 126,5 % (высокоэффективная)

Муниципальная  программа Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия "Укрепление общественного здоровья" на 2020-2024 годы

Сохранение и укрепление здоровья граждан, профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни (далее ЗОЖ) - основа социальной политики Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Преодоление вредных привычек - это только одна составляющая борьбы за здоровье общества. Вторая составляющая - это утверждение здорового образа жизни в качестве нормы: продвижение его принципов и реальных практик, создание всех необходимых условий для массового распространения здорового образа жизни. Работа по укреплению здоровья населения требует скоординированных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и самих граждан в решении вопросов формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний для обеспечения физического и духовно-нравственного здоровья населения города.

Муниципальная программа Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия "Укрепление общественного здоровья" на 2020 - 2024 годы создана на основе паспорта регионального сегмента федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" Национального проекта "Демография".

Предусматриваемые Программой мероприятия носят комплексный характер и включают меры по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара.

Основной задачей Программы является формирование среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ общественного здоровья, который должен стать центральным звеном в координации программы популяционной профилактики, реализуемой с участием представителей муниципальной власти, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и некоммерческих организаций, специализирующихся в сфере общественного здоровья и ЗОЖ.

Основной целью Программы является снижение смертности трудоспособного населения Зубово – Полянского муниципального района Республики Мордовия и мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни.

Степень реализации мероприятий программы составил -84,1 %

Оценка эффективности использования средств - -%

Уровень эффективности муниципальной программы составил - 84,1 % (эффективная)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2022 год

| № п/п | Наименование программы | Степень реализации основных мероприятий, % | Оценка эффективности использования средств, % | Степень достижения целевого значений, % | Уровень эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2028 годы. | 47,4 | 121,9 | 62,4 | 76,0-удовлетворительный уровень эффективности |
| 2. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» на период 2020-2025 гг. | 85,7 | _ | 65,0 | 65,0- удовлетворительный уровень эффективности |
| 3. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зубово-Полянского муниципального района» на период 2016 - 2026 гг. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0- эффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зубово - Полянском муниципальном районе» на период 2021-2026 гг. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0- эффективная |
| 5. | Районная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2026 годы в Зубово-Полянском муниципальном районе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0-эффективная |
| 6. | Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2030 годы» | 100,0 | 100 | 94,1 | 94,1- эффективная |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2016-2025 годы» | 95,2 | 95,2 | 90,7 | 86,3- эффективная |
| 8. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Зубово-Полянском муниципальном районе» | 100,0 | - | 73,3 | 73,3 -удовлетворительный эффективности |
| 9. | Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2026 годы» | 100,0 | - | 106,3 | 106,3-высокоэффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия» | 86,4 | - | 86,4 | 86,4-эффективная |
| 11. | Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 100 | - | 100,0 | 100,0- эффективная |
| 12. | Программа развития отрасли культуры, направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2019-2025 гг. | 91,7 | 91,7 | 107,9 | 98,9- эффективная |
| 13. | Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2025 годы» | 100,0 | - | 99,3 | 99,3- эффективная |
| 14. | Муниципальная программа повышение эффективности управления муниципальными финансами в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2025 года | 100,0 | 100,0 | 110,8 | 110,8- высокоэффективная |
| 15. | Программа «В области охраны окружающей среды и оздоровления экологической ситуации на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2026 годы» | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0-эффективная |
| 16. | Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2021-2026 годы | 87,5 | - | 97,7 | 97,7- эффективная |
| 17 | Муниципальный краткосрочный план реализации на 2020-2025 годы по Зубово-Полянскому муниципальному району Республики Мордовия Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия на 2013-2055 г.г.» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 -эффективная |
| 18 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2019-2024 годы» | 100,0 | - | 93,3 | 93,3- эффективная |
| 19 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Зубово-Полянского муниципального района на 2021-2023 годы» | 100,0 | - | 100,0 | 100,0- эффективная |
| 20 | Муниципальная программа оздоровления муниципальных финансов Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период до 2028 года | 87,8 | 65,9 | 147,8 | 97,4-эффективная |
| 21 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Зубово-Полянском муниципальном районе» на 2021-2025 годы | 91,8 | - | 80,2 | 80,2- эффективная |
| 22 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселениях Зубово-Полянского муниципального района, с численностью проживающих более 1000 человек на 2018-2026 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0- эффективная |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Зубово-Полянском муниципальном районе на 2018-2026 гг.» | 90,2 | 90,2 | 101,81 | 91,8-эффективная |
| 24 | Муниципальная программа «Доступная среда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия» | 80,0 | _ | 68,9 | 68,9-удовлетворительный уровень эффективности |
| 25 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 гг.» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0- эффективная |
| 26 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог» в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия на 2019-2024 годы | 83,3 | 83,3 | 100 | 83,3-эффективная |
| 27 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на период 2020-2025 гг.» | 100 | 276,9 | 126,48 | 126,5-высокоэффективная |
| 28 | Муниципальная программа Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы. | 84,1 | - | 100,0 | 81,1-эффективная |

Из 28 программ, реализующихся на территории Зубово-Полянского муниципального района в 2023 году, 2 программы имеют высокий уровень эффективности реализации программы (7%), 22 программы имеют эффективный уровень эффективности реализации программы (79%), 4 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности реализации программы (14%).