2

	
	
	Приложение № 1 к распоряжению администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

№ 1120 от «07»сентября 2015г. 



	СОГЛАСОВАНО:

Начальник  Главного управления МЧС России по Республике Мордовия

генерал-майор  внутренней службы

___________________А.Г.Наумов

«___ » __________________ 2015 г.
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Зубово-Полянского муниципального

района Республики Мордовия

_______________С.С. Сурдин
«___»   _____________   2015 г.


ПЛАН

построения, внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия»

	
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок выполнения
	Результаты

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Разработка НПА по созданию межведомственной рабочей группы по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	Зуйкин А.А.

директор МКУ «ЕДДС»

(по согласованию),

Надейкина Н.В.

начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района
	III квартал

2015 г.
	Постановление Администрации Зубово-Полянского муниципального района с утвержденным составом межведомственной рабочей группы, порядком её работы и планом по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории района  

	2.
	Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты по реализации мероприятий плана
	Зуйкин А.А.

директор МКУ «ЕДДС»

(по согласованию),

Надейкина Н.В.

начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района
	2015 -2025гг.
	Издание нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативные правовые акты Зубово-Полянского муниципального района  

	3.
	Разработка предложений для включения в проект   бюджета с запланированными расходами на мероприятия по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»  
	Волкова Н.А.

заместитель главы администрации, начальник финансового управления  администрации района

	IV квартал

2019 г.
	Утверждение   бюджета   на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с запланированными расходами на мероприятия по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» 

	4.
	Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Зубово-Полянского муниципального района РМ, дежурно-диспетчерских служб, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город»
	Сисигина П.Н.

заместитель главы администрации, 
Нечаев А.Н.

председатель КЧС и ОПБ при администрации, 
Зуйкин А.А.

директор МКУ «ЕДДС»

(по согласованию),

Надейкина Н.В.

начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района
	с 2015 г. 

по 2021 г.
	Работы по совершенствованию ЕДДС;

план мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город»

	5.
	Проведение обследования функционирующих систем связи, безопасности и жизнеобеспечения на территории Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
	Члены рабочей группы 


	в течение

2021 года
	Материалы обследования



	6.
	Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта АПК «Безопасный город»
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района,

члены рабочей группы
	III квартал 2021 г.
	Согласованное с МЧС России техническое задание, комплект конкурсной документации,   контракт на разработку технического проекта

	7.
	Разработка технического проекта по построению  (созданию) АПК «Безопасный город»  
	определяется 
на конкурсной основе
	III - IV квартал

2022 г.
	Технический проект, согласованный с МЧС России

	8.
	Проведение государственной экспертизы технического проекта по построению (созданию) 
АПК «Безопасный город»   
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района,

 ГУ МЧС России по РМ
	III квартал

2023 г.
	Положительное решение государственной экспертизы



	9.
	Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) 
АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя 
на проведение работ
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района,

члены рабочей группы
	IV квартал

2023 г.
	Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, муниципальный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город»  



	10.
	Обучение дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город»
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района
	II - III квартал

2022 г.
	Распоряжение администрации Зубово-Полянского муниципального района о переподготовке руководящего состава и диспетчеров единых дежурно-диспетчерских служб



	11.
	Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ)
	исполнитель работ

	2023 год, 2024 год
	АПК «Безопасный город»

	12.
	Проведение приемочных испытаний 
АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию 
АПК «Безопасный город»   
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района,

члены рабочей группы исполнитель работ,

ГУ МЧС России по РМ

	2024 год
	Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»;

акт ввода в эксплуатацию 
АПК «Безопасный город»;

нормативный правовой акт   о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город»

	13.
	Информирование населения Зубово-Полянского муниципального района о вводе АПК «Безопасный город»
	Администрация Зубово-Полянского муниципального района,

члены рабочей группы  
	2025 год
	Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения Зубово-Полянского муниципального района о создании АПК «Безопасный город»


Начальник отдела ГО и ЧС администрации Зубово-Полянского

муниципального района Республики Мордовия                                                                                                                Надейкина Н.В. 
PAGE  

